## Sheet1
Nº Pedido | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha | Seguimiento | Historial Rev.
P-22/074-S00 | 22-12-2022 | 10-07-2023 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal |  | 22-074-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No
P-22/074-S00 | 22-12-2022 | 10-07-2023 | 104001091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal |  | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No |  |  |  |  | Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | 09-12-2022 | 27-06-2023 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual | Sí |  |  |  |  | Rev. // 22-04-2024 Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | 09-12-2022 | 27-06-2023 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | No |  |  |  |  | Rev.
P-22/075-S00 | 09-12-2022 | 27-06-2023 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | No |  |  |  |  | Rev.
P-22/075-S00 | 09-12-2022 | 27-06-2023 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 22-075-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY 22-075 | Certificados | No |  |  |  |  | Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | 09-12-2022 | 27-06-2023 | 104001071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | No |  |  |  |  | Rev.
P-23/001-S00 | 06-02-2023 | 04-10-2023 | 104001064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 23-001 | Repuestos | No
P-23/027-S00 | 28-02-2023 | 26-10-2023 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-027-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No
P-23/027-S00 | 28-02-2023 | 26-10-2023 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-027-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No
P-23/027-S00 | 28-02-2023 | 26-10-2023 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-027-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No
P-23/027-S00 | 28-02-2023 | 26-10-2023 | 103701064 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No
P-23/028-S00 | 28-02-2023 | 26-10-2023 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No
P-23/028-S00 | 28-02-2023 | 26-10-2023 | 103701061 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No
P-23/034-S00 | 10-03-2023 | 05-11-2023 | 1038010640 | TÉCNICAS REUNIDAS | Temperatura |  | 23-034-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No
P-23/037-S00 | 10-04-2023 | 06-12-2023 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier | No
P-23/037-S00 | 10-04-2023 | 06-12-2023 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 23-037-LIS-0017 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION - LEVEL GAUGES | Repuestos | No
P-23/037-S00 | 10-04-2023 | 06-12-2023 | 103701071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | No
P-23/044-S00 | 26-04-2023 | 22-12-2023 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | No
P-23/044-S00 | 26-04-2023 | 22-12-2023 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 3998_18-1037010910-00006 | 23-044-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No
P-23/044-S00 | 26-04-2023 | 22-12-2023 | 103701091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 3998_18-1037010910-00007 | 23-044-LIS-0017 | REPUESTOS DOS AÑOS | Repuestos | No
P-23/048-S00 | 12-05-2023 | 07-01-2024 | 104301071 | TÉCNICAS REUNIDAS | Nivel |  | 23-048-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No |  | 0 | 22-11-2023
P-23/074-S00 | 06-09-2023 | 22-11-2023 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | No
P-23/074-S00 | 06-09-2023 | 22-11-2023 | 104301091 | TÉCNICAS REUNIDAS | Caudal | 5022_20-1043010910-00007 | 23-074-LIS-0024 | NFXP4 - PRELIMINARY CARGO LIST FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Packing | No
P-24/006-S00 | 16-01-2024 | 25-03-2024 | 7011265051 | CEPSA | Caudal | V-2001GB46E-2206-500-LIS-002 | 24-006-A3101 | Packing List y autorización de envío | Packing | No
P-24/012-S01 | 18-04-2024 | 26-09-2024 | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No
P-24/012-S01 | 18-04-2024 | 26-09-2024 | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0002 | CERTIFICADOS DE CONTROL VISUAL Y DIMENSIONAL | Certificados | No
P-24/022-S00 | 19-03-2024 | 16-04-2024 | 7011273044 | CEPSA | Caudal |  | 24-022-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No
P-24/023-S00 | 06-03-2024 | 26-04-2024 | 7080111164 | CEPSA | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-LIS-002 | 24-023-PL-001 | Packing List y autorización de envío | Packing | No |  | 0
P-24/028-S00 | 10-04-2024 | 01-06-2024 | PO 15282 | ASTCOR | Temperatura |  | 24-028-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No
P-24/034-S00 | 07-05-2024 | 15-07-2024 | 4900042491 / 4900042496 | REPSOL PAMPILLA | Temperatura | x | 24-034-CER-001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | No
P-24/044-S00 | 12-06-2024 | 12-09-2024 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-CER-001 | 24-044-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No
P-24/044-S00 | 12-06-2024 | 12-09-2024 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-SPL-001 | 24-044-SPL-0001 | LISTA DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS | Repuestos | No
P-24/044-S00 | 12-06-2024 | 12-09-2024 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-LIS-001 | 24-044-LIS-0002 | PACKING LIST Y AUTORIZACIÓN DE ENVÍO PARA FIRMA POR CEPSA | Packing | No
P-24/044-S00 | 12-06-2024 | 12-09-2024 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-DOS-001 | 24-044-DOS-0001 | DOSSIER FINAL | Dossier | No
P-24/044-S00 | 12-06-2024 | 12-09-2024 | 7080113517 | CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-CER-002 | 24-044-CER-0002 | CERTIFICACIONES CE DE CONFORMIDAD | Certificados | No