## ALL DOC.
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha | Fecha Pedido | Días Devolución | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Historial Rev. | Seguimiento
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0009 | 22-074-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | No | Com. Menores | 1 | 2024-05-17 | 2022-12-22 | 122 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 22-01-2024 Enviado Rev. 0 // 19-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-05-2024 Com. Menores Rev. 1
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-22 |  | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | Enviado Rev. // Rev.
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-22 |  | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI | Sí | Com. Menores | 5 | 2024-05-24 | 2022-12-09 | 115 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | 31-10-2023 Comentado Rev. 2 // 07-11-2023 Enviado Rev. 3 // 21-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 14-02-2024 Enviado Rev. 5 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 5
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual | Sí | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev. // 22-04-2024 Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Rechazado | 1 | 2024-02-06 | 2022-12-09 | 223 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | 26-01-2024 Enviado Rev. 0 // 26-01-2024 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 06-02-2024 Rechazado Rev. 1 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 23-001 | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-06 |  | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP 23-001 | Repuestos | No | Com. Mayores | 0 | 2024-08-20 | 2023-02-06 | 27 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 04-07-2024 Enviado Rev. 0 // 20-08-2024 Com. Mayores Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 23-001 | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-06-18 | 2023-02-06 | 90 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 18-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/026-S00 | SS | 1038010610 | YPF | Temperatura | V-1038010610-0018 | 23-026-DOS-0003 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Enviado | 2 | 2024-09-09 | 2023-04-11 | 7 | 2023-12-07 | Aprobación + 34 Semanas | 09-09-2024 Enviado Rev. 2
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00012 | 23-027-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Instrucciones | No | Enviado | 5 | 2024-09-13 | 2023-02-28 | 3 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 13-07-2023 Comentado Rev. 0 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 08-05-2024 Enviado Rev. 4 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 4 // 13-09-2024 Enviado Rev. 5
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00019 | 23-027-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-30 | 2023-02-28 | 48 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | Eliminado Rev. // 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00022 | 23-027-ESP-0003-60 | NFXP3 BGD - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - BARZAN TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS (B99) | VDDL | Sí | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-02-28 | 12 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 16-10-2023 Enviado Rev. 0 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado. Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | Error en egesdoc con nombre y TR number. Este documento es el VDDL; Rechaza el documento por que quieren la rev1 en vez de la 0, se vuelve a subir corrigiendo la rev.
P-23/027-S04 | LB | 1037010640-04 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00035 | 23-027-S04-ESP-0003-B18 | NFXP3 – SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - B18 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-07-01 | 2024-05-21 | 77 | 2024-09-16 | Aprobación + 16 Semanas | 01-07-2024 Enviado Rev. 0 | Lo rechazan el 22/07/2024 - NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: The client has rejected the submission of this document since document 3998_18-1037010640-00035 should be NFXP3 BGD ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL. Please, make sure this title is exactly the same in title blocks. Se vuelve a subir 23/07/2024
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00005 | 23-028-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Enviado | 1 | 2024-07-09 | 2023-02-28 | 69 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 17-05-2024 Enviado Rev. 0 // 28-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 09-07-2024 Enviado Rev. 1 | Lo rechazan y confunde título con otro documento ; rechazan el doc. y piden que se suba en nativo; Rechazan de nuevo el doc. nativo, ahora piden que se suba en .zip el pdf y nativo
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00002 | 23-028-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-09 | 2023-02-28 | 7 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 10-06-2024 Enviado Rev. 0 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-09-2024 Enviado Rev. 2
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S01 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00017 | 23-028-S01-ESP-0003 | CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONALS | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 3 | 2024-07-19 | 2023-10-26 | 59 | 2023-12-25 | Aprobación + 8 Semanas | 13-12-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobadoç Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 // 18-07-2024 Com. Menores Rev. 2 // 18-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 19-07-2024 Enviado Rev. 2 | Pendiente aun bajo revisón, ya se han enviado 3 emails de reclamación para este documento ; Fue enviado como W - ISSUED FOR CERTIFICATION aún "under review" ; 22-02-24 Se envia otro email de reclamación; En eGesdoc se encuentra S - TO CLIENT WITH COMMENTS - AP; Documento revisado para actualizar el rango de temperatura de los bimetálicos: 171TG-6662 y 171TG-6671; Entra Aprobado en eGesdoc, pero con comentarios menores en portada se les consulta por email
P-23/034-S00 | SS | 1038010640 | YPF | Temperatura |  | 23-034-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-09-09 | 2023-03-10 | 7 | 2023-11-05 | Aprobación + 34 Semanas | 09-09-2024 Enviado Rev. 0 | falta IRC-04 YPF/Autorización
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0011 | 23-036-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Com. Menores | 0 | 2024-06-14 | 2023-03-28 | 94 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas | 24-07-2023 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Com. Menores Rev. 0 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Entra a fecha 14/06/2024 Aceptado con Com.Menores; Aun no han devuelto Qualitiy control plan
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0002 | 23-036-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | Sí | Com. Mayores | 3 | 2024-08-26 | 2023-03-28 | 21 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas | 26-07-2023 Aprobado Rev. 2 // 25-06-2024 Enviado Rev. 3 // 26-08-2024 Com. Mayores Rev. 3 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Vuelve a enviar transmittal 'Accepted with minor comments'
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00002 | 23-037-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - LEVEL GAUGES | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-02 | 2023-04-10 | 14 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas | 20-06-2024 Enviado Rev. 0 // 19-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-07-2024 Enviado Rev. 1 // 14-08-2024 Com. Menores Rev. 1 // 02-09-2024 Enviado Rev. 2 | Enviado for Information
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0017 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-26 |  | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00006 | 23-044-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-26 |  | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00007 | 23-044-LIS-0017 | REPUESTOS DOS AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-26 |  | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00033 | 23-044-S03-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - SUPP 02 | Cálculo y plano | No | Enviado | 3 | 2024-05-14 | 2023-12-12 | 125 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | 30-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 13-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 14-05-2024 Enviado Rev. 3 | Nos lo entregan vía email 07/03/24 para que adelantemos los comentarios, no es oficial, nos lo tienen que devolver por egesdoc; Problema con archivo en egesdoc, email nos indican que es problema de la web. se resube
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00031 | 23-044-S03-PLG-0005-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO LPB 31 - SUPP 2 | Cálculo y plano | No | Enviado | 2 | 2024-09-13 | 2023-12-12 | 3 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | Enviado Rev. // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-09-2024 Enviado Rev. 2 | NUEVO ACCESORIO: Flow conditioner Supp.06, accessory plate nº 129C-61FE-00021P
P-23/044-S05 | LB | 1037010910-05 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00051 | 23-044-S05-PLG-0005-B18 | NFXP3 - BARZAN ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 4 | 2024-09-11 | 2024-05-31 | 5 | 2024-07-22 | Aprobación + 7 Semanas | 24-05-2024 Enviado Rev. 0 // 25-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 1 // 17-07-2024 Com. Menores Rev. 1 // 23-07-2024 Enviado Rev. 2 // 22-08-2024 Com. Menores Rev. 2 // 03-09-2024 Enviado Rev. 3 // 10-09-2024 Rechazado Rev. 3 // 11-09-2024 Enviado Rev. 4 | Nos rechazan el doc. (NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: the CRS answering COMPANY´s comment is missing. Please, include the CRS excel format inside the document Close), se consultar a Alvaro Rayado y indicamos que no enviamos CRS(Transmittal)
P-23/044-S06 | LB | 1037010910-06 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00054 | 23-044-S06-PLG-0005-175-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO MEG | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 12 | 2024-12-17 | Aprobación + 14 Semanas | 04-09-2024 Enviado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00004 | 23-048-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR LEVEL GAUGES | Dossier | No | Enviado | 2 | 2024-09-12 | 2023-05-12 | 4 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-07-2024 Enviado Rev. 1 // 11-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 12-09-2024 Enviado Rev. 2 | Vuelve a enviar dev. 20/05/24 sin realizar ningún envío
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-09-06 |  | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas |  | falta cumplimiento y materiales
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00002 | 23-074-CER-0002 | NFXP4 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Com. Menores | 1 | 2024-09-11 | 2023-09-06 | 5 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 09-07-2024 Enviado Rev. 0 // 29-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-07-2024 Enviado Rev. 1 // 11-09-2024 Com. Menores Rev. 1
P-23/075-S00 | LB | 7023010412 | C.C. GONZALEZ ORTEGA | Temperatura | 70230-00-CQY-EFH-EPS-001 | 23-075-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas | 29-11-2023 Enviado Rev. 0 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | No envían transmittals
P-23/075-S00 | LB | 7023010412 | C.C. GONZALEZ ORTEGA | Temperatura | 70230-00-CQY-QFH-EPS-001 | 23-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas | 29-11-2023 Enviado Rev. 0 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | No envían transmittals
P-23/076-S00 | LB | 7024010412 | C.C. SAN LUIS | Temperatura | 70240-00-CQY-EFH-EPS-001 | 23-076-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas | 30-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 23-04-2024 Enviado Rev. 1 // 26-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | Se sube ampliación
P-23/076-S00 | LB | 7024010412 | C.C. SAN LUIS | Temperatura | 70240-00-CQY-QFH-EPS-001 | 23-076-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | No | Enviado | 3 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas | 30-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 23-04-2024 Enviado Rev. 1 // 08-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-09-2024 Enviado Rev. 3 | Se sube ampliación
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1801RA96A3-2206-500-DL-001 | 23-087-LIS | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | Sí | Enviado | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-08 | 62 | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas | 11-07-2024 Enviado Rev. 0 // 15-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-07-2024 Enviado Rev. 1 | Se reenvia junto al antiguo suplemento (S00+S01)
P-23/097-S00 | AC | 600017293 | CEPSA WOOD | Temperatura | V-D16861-2206-400-DOS-001 | 23-097-DOS-01 | DOSSIER FINAL | Dossier | No | Enviado | 1 | 2024-07-22 | 2023-11-16 | 56 | 2023-12-22 | Aprobación + 5 Semanas | 20-05-2024 Enviado Rev. 0 | Nos lo devuelven el 22/07/2024 indicando que se suba As-Built/Final en rev.1
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00010 | 23-105-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | Sí | Enviado | 2 | 2024-04-16 | 2023-12-11 | 153 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 05-03-2024 Enviado Rev. 0 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 08-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 | Enviado para su cancelación, se encuentra en estado M - VOID en la antigua rev.
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0004 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-04 | 2024-03-19 | 104 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas | 04-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2024-03-19 |  | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas |  | Pendiente de que nos devuelvan el certificados de pruebas y materiales enviado el 04/06/2024
P-24/042-S00 | SS | 10735 | SULZER | Caudal | 24/042-DWG | 24-042-DWG | PLANOS | Planos | Sí | Com. Mayores | 0 | 2024-08-11 | 2024-06-04 | 36 | 2024-09-02 | Aprobación + 12 Semanas | 29-07-2024 Enviado Rev. 0 // 11-08-2024 Com. Mayores Rev. 0 | ESTA PENDIENTE DE NUEVAS MEDIDAS
P-24/042-S00 | SS | 10735 | SULZER | Caudal | 24-042-CAL | 24-042-CAL | CÁLCULOS | Cálculos | Sí | Com. Mayores | 0 | 2024-08-11 | 2024-06-04 | 36 | 2024-09-02 | Aprobación + 12 Semanas | 29-07-2024 Enviado Rev. 0 // 11-08-2024 Com. Mayores Rev. 0 | 02-09-2024 EN LA EVISIÓN 0 PARECE QUE ELIMINAN EQUIPOS; ESTA PENDIENTE DE NUEVAS MEDIDAS
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | AYESA/CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-DOS-001 | 24-044-DOS-0001 | DOSSIER FINAL | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-07-30 | 2024-06-12 | 48 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas | 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | AYESA/CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-SPL-001 | 24-044-SPL-0001 | LISTA DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-001 | 24-045-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-007 | 24-045-PPI | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-13 | 2024-06-18 | 3 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 13-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-002 | 24-045-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Programa | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-003 | 24-045-CAL | CÁLCULOS ESTRÉS S/ASME PTC 19.3 | Cálculos | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-005 | 24-045-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-006 | 24-045-MAN | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-009 | 24-045-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-18 |  | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-010 | 24-045-PS | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-02 | 2024-06-18 | 14 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-004 | 24-045-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-02 | 2024-06-18 | 14 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas | 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-008 | 24-045-ATEX | CERTIFICADOS NACE | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-18 |  | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-CER-0002 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-16 |  | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-CER-0001 | CERTIFICADO DE MATERIALES 3.1 SEGUN UNE - EN 10204 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-16 |  | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-DOS-0002 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS (VENDOR DATA BOOK) | Catálogo | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-16 |  | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-07-16 |  | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-MAN-0002 | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-07-16 |  | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-QALG0701-CER-002 | 24-050-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QALG 0701 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-QALG0601-CER-002 | 24-050-CER-0002 | Certificados prueba hidráulica - QALG 0601 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-SPL-002 | 24-050-SPL-0002 | Lista de repuestos 2 años de operación | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-CER-001 | 24-050-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-DOS-001 | 24-050-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-SPL-001 | 24-050-SPL-0001 | Lista de repuestos puesta en marcha | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2024-07-17 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1557-DWG-001 | 24-054-DWG-045 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1557 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530B-DWG-001 | 24-054-DWG-017 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530B | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1561-DWG-001 | 24-054-DWG-022 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1561 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-CER-002 | 24-054-CER-002 | HYDRAULIC TESTING OF H2 ELEMENTS | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-056 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1544-DWG-001 | 24-054-DWG-039 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1544 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1551-DWG-001 | 24-054-DWG-040 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1551 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1552-DWG-001 | 24-054-DWG-041 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1552 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1553-DWG-001 | 24-054-DWG-042 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1553 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1554-DWG-001 | 24-054-DWG-043 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1554 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1555-DWG-001 | 24-054-DWG-044 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1555 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1558-DWG-001 | 24-054-DWG-046 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1558 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1559-DWG-001 | 24-054-DWG-047 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1559 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1564-DWG-001 | 24-054-DWG-048 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1564 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1565-DWG-001 | 24-054-DWG-049 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1565 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-050 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1502-DWG-001 | 24-054-DWG-051 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1502 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1504-DWG-001 | 24-054-DWG-052 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1504 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1506-DWG-001 | 24-054-DWG-053 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1506 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-70TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-054 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 70TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-055 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1504-DWG-001 | 24-054-DWG-057 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1504 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1502-DWG-001 | 24-054-DWG-058 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1502 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1512-DWG-001 | 24-054-DWG-004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1512 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1517-DWG-001 | 24-054-DWG-008 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1517 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1527-DWG-001 | 24-054-DWG-013 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1527 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-DL-001 | 24-054-DL-001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1510-CAL-001 | 24-054-CAL-002 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1510 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1511-CAL-001 | 24-054-CAL-003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1511 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1512-CAL-001 | 24-054-CAL-004 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1512 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1514-CAL-001 | 24-054-CAL-005 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1514 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1515-CAL-001 | 24-054-CAL-006 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1515 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1516-CAL-001 | 24-054-CAL-007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1516 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1517-CAL-001 | 24-054-CAL-008 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1517 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1521-CAL-001 | 24-054-CAL-009 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1521 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1522-CAL-001 | 24-054-CAL-010 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1522 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1524-CAL-001 | 24-054-CAL-011 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1524 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1526-CAL-001 | 24-054-CAL-012 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1526 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1527-CAL-001 | 24-054-CAL-013 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1527 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1528-CAL-001 | 24-054-CAL-014 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1528 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1529-CAL-001 | 24-054-CAL-015 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1529 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530B-CAL-001 | 24-054-CAL-017 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530B | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530C-CAL-001 | 24-054-CAL-018 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530C | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1540-CAL-001 | 24-054-CAL-019 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1540 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1550-CAL-001 | 24-054-CAL-020 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1550 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1560-CAL-001 | 24-054-CAL-021 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1560 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1561-CAL-001 | 24-054-CAL-022 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1561 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1562-CAL-001 | 24-054-CAL-023 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1562 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-CAL-001 | 24-054-CAL-024 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1566 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1510-DWG-001 | 24-054-DWG-002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1510 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0022N-CAL-001 | 24-054-CAL-026 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0022N | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1513-CAL-001 | 24-054-CAL-027 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1513 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1518-CAL-001 | 24-054-CAL-028 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1518 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1519-CAL-001 | 24-054-CAL-029 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1519 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1520-CAL-001 | 24-054-CAL-030 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1520 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1525-CAL-001 | 24-054-CAL-031 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1525 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1531-CAL-001 | 24-054-CAL-032 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1531 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1532-CAL-001 | 24-054-CAL-033 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1532 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1534-CAL-001 | 24-054-CAL-035 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1534 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1536-CAL-001 | 24-054-CAL-036 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1536 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1541-CAL-001 | 24-054-CAL-037 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1541 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1543-CAL-001 | 24-054-CAL-038 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1543 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1544-CAL-001 | 24-054-CAL-039 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1544 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1551-CAL-001 | 24-054-CAL-040 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1551 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1552-CAL-001 | 24-054-CAL-041 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1552 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1553-CAL-001 | 24-054-CAL-042 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1553 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1554-CAL-001 | 24-054-CAL-043 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1554 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1555-CAL-001 | 24-054-CAL-044 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1555 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1557-CAL-001 | 24-054-CAL-045 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1557 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1558-CAL-001 | 24-054-CAL-046 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1558 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1564-CAL-001 | 24-054-CAL-048 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1564 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1565-CAL-001 | 24-054-CAL-049 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1565 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-050 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1502-CAL-001 | 24-054-CAL-051 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1502 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1504-CAL-001 | 24-054-CAL-052 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1504 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1506-CAL-001 | 24-054-CAL-053 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1506 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-70TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-054 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 70TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1511-DWG-001 | 24-054-DWG-003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1511 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1514-DWG-001 | 24-054-DWG-005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1514 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1515-DWG-001 | 24-054-DWG-006 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1515 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1516-DWG-001 | 24-054-DWG-007 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1516 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1521-DWG-001 | 24-054-DWG-009 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1521 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1522-DWG-001 | 24-054-DWG-010 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1522 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1524-DWG-001 | 24-054-DWG-011 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1524 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1526-DWG-001 | 24-054-DWG-012 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1526 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1528-DWG-001 | 24-054-DWG-014 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1528 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1529-DWG-001 | 24-054-DWG-015 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1529 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530A-DWG-001 | 24-054-DWG-016 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530A | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530C-DWG-001 | 24-054-DWG-018 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530C | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1540-DWG-001 | 24-054-DWG-019 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1540 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1550-DWG-001 | 24-054-DWG-020 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1550 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1560-DWG-001 | 24-054-DWG-021 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1560 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1562-DWG-001 | 24-054-DWG-023 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1562 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-DWG-001 | 24-054-DWG-024 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1566 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-PRO-001 | 24-054-PRO-001 | PMI PROCEDURE | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-CER-001 | 24-054-CER-001 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 3.1 (PENETRANT LIQUIDS TEST AND CALIBRATION) | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530A-CAL-001 | 24-054-CAL-016 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530A | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0018N-CAL-001 | 24-054-CAL-025 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0018N | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1533-CAL-001 | 24-054-CAL-034 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1533 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1559-CAL-001 | 24-054-CAL-047 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1559 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-055 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-056 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1504-CAL-001 | 24-054-CAL-057 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1504 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1502-CAL-001 | 24-054-CAL-058 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1502 | Cálculos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0018N-DWG-001 | 24-054-DWG-025 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0018N | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0022N-DWG-001 | 24-054-DWG-026 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0022N | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1513-DWG-001 | 24-054-DWG-027 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1513 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1518-DWG-001 | 24-054-DWG-028 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1518 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1519-DWG-001 | 24-054-DWG-029 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1519 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1520-DWG-001 | 24-054-DWG-030 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1520 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1525-DWG-001 | 24-054-DWG-031 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1525 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1531-DWG-001 | 24-054-DWG-032 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1531 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1532-DWG-001 | 24-054-DWG-033 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1532 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1533-DWG-001 | 24-054-DWG-034 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1533 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1534-DWG-001 | 24-054-DWG-035 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1534 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1536-DWG-001 | 24-054-DWG-036 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1536 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1541-DWG-001 | 24-054-DWG-037 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1541 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1543-DWG-001 | 24-054-DWG-038 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1543 | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-09 |  | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 009-10461876-PO-EP-PP21-IC-DOS-00001 | 24-055-DOS-0002 | Dossier final de calidad | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 005-10461876-PO-EP-PP21-IC-DOS-00002 | 24-055-DOS-0001 | Índice dossier final | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 006-10461876-PO-EP-PP21-IC-LST-00002 | 24-055-LST-0001 | Packing list | Packing | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 008-10461876-PO-EP-PP21-IC-ITR-00001 | 24-055-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales | Planos | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 002-10461876-PO-EP-PP21-IC-ITP-00001 | 24-055-ITP-0001 | Programa de puntos de Inspección | PPI | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 007-10461876-PO-EP-PP21-IC-LST-00003 | 24-055-LST-0002 | Autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 003-10461876-PO-EP-PP21-IC-PLN-00001 | 24-055-DWG-0001 | Planos dimensionales | Planos | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-09-03 |  | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/058-S00 | AC | 7080115423 | AYESA/CEPSA | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300‐0014-DL-003 | 24-058-LIS-0002 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/058-S00 | AC | 7080115423 | AYESA/CEPSA | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-DOS-002 | 24-058-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/058-S00 | AC | 7080115423 | AYESA/CEPSA | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-CER-002 | 24-058-CER-0001 | Certificados de pruebas, dimensionamiento y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-09-04 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 3 Semanas

## ENVIADOS
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha | Fecha Pedido | Días Devolución | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Fecha AP VDDL | Días VDDL | Historial Rev. | Seguimiento
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 23-001 | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-06-18 | 2023-02-06 | 90 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-01-23 | 602 | 18-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/026-S00 | SS | 1038010610 | YPF | Temperatura | V-1038010610-0018 | 23-026-DOS-0003 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Enviado | 2 | 2024-09-09 | 2023-04-11 | 7 | 2023-12-07 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 09-09-2024 Enviado Rev. 2
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00012 | 23-027-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Instrucciones | No | Enviado | 5 | 2024-09-13 | 2023-02-28 | 3 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 552 | 13-07-2023 Comentado Rev. 0 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 08-05-2024 Enviado Rev. 4 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 4 // 13-09-2024 Enviado Rev. 5
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00019 | 23-027-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-30 | 2023-02-28 | 48 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 552 | Eliminado Rev. // 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00022 | 23-027-ESP-0003-60 | NFXP3 BGD - VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST - BARZAN TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS (B99) | VDDL | Sí | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-02-28 | 12 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 552 | 16-10-2023 Enviado Rev. 0 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado. Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 04-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | Error en egesdoc con nombre y TR number. Este documento es el VDDL; Rechaza el documento por que quieren la rev1 en vez de la 0, se vuelve a subir corrigiendo la rev.
P-23/027-S04 | LB | 1037010640-04 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00035 | 23-027-S04-ESP-0003-B18 | NFXP3 – SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - B18 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-07-01 | 2024-05-21 | 77 | 2024-09-16 | Aprobación + 16 Semanas |  |  | 01-07-2024 Enviado Rev. 0 | Lo rechazan el 22/07/2024 - NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: The client has rejected the submission of this document since document 3998_18-1037010640-00035 should be NFXP3 BGD ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL. Please, make sure this title is exactly the same in title blocks. Se vuelve a subir 23/07/2024
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00005 | 23-028-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Enviado | 1 | 2024-07-09 | 2023-02-28 | 69 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 17-05-2024 Enviado Rev. 0 // 28-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 09-07-2024 Enviado Rev. 1 | Lo rechazan y confunde título con otro documento ; rechazan el doc. y piden que se suba en nativo; Rechazan de nuevo el doc. nativo, ahora piden que se suba en .zip el pdf y nativo
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00002 | 23-028-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-09 | 2023-02-28 | 7 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 10-06-2024 Enviado Rev. 0 // 30-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 30-07-2024 Enviado Rev. 1 // 06-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 09-09-2024 Enviado Rev. 2
P-23/028-S01 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00017 | 23-028-S01-ESP-0003 | CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONALS | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 3 | 2024-07-19 | 2023-10-26 | 59 | 2023-12-25 | Aprobación + 8 Semanas |  |  | 13-12-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobadoç Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 // 18-07-2024 Com. Menores Rev. 2 // 18-07-2024 Aprobado Rev. 2 // 19-07-2024 Enviado Rev. 2 | Pendiente aun bajo revisón, ya se han enviado 3 emails de reclamación para este documento ; Fue enviado como W - ISSUED FOR CERTIFICATION aún "under review" ; 22-02-24 Se envia otro email de reclamación; En eGesdoc se encuentra S - TO CLIENT WITH COMMENTS - AP; Documento revisado para actualizar el rango de temperatura de los bimetálicos: 171TG-6662 y 171TG-6671; Entra Aprobado en eGesdoc, pero con comentarios menores en portada se les consulta por email
P-23/034-S00 | SS | 1038010640 | YPF | Temperatura |  | 23-034-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-09-09 | 2023-03-10 | 7 | 2023-11-05 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-06-16 | 458 | 09-09-2024 Enviado Rev. 0 | falta IRC-04 YPF/Autorización
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00002 | 23-037-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - LEVEL GAUGES | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-02 | 2023-04-10 | 14 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 20-06-2024 Enviado Rev. 0 // 19-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-07-2024 Enviado Rev. 1 // 14-08-2024 Com. Menores Rev. 1 // 02-09-2024 Enviado Rev. 2 | Enviado for Information
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00033 | 23-044-S03-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - SUPP 02 | Cálculo y plano | No | Enviado | 3 | 2024-05-14 | 2023-12-12 | 125 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | 2023-01-05 | 620 | 30-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 13-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 14-05-2024 Enviado Rev. 3 | Nos lo entregan vía email 07/03/24 para que adelantemos los comentarios, no es oficial, nos lo tienen que devolver por egesdoc; Problema con archivo en egesdoc, email nos indican que es problema de la web. se resube
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00031 | 23-044-S03-PLG-0005-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO LPB 31 - SUPP 2 | Cálculo y plano | No | Enviado | 2 | 2024-09-13 | 2023-12-12 | 3 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | 2023-01-05 | 620 | Enviado Rev. // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 01-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 13-09-2024 Enviado Rev. 2 | NUEVO ACCESORIO: Flow conditioner Supp.06, accessory plate nº 129C-61FE-00021P
P-23/044-S05 | LB | 1037010910-05 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00051 | 23-044-S05-PLG-0005-B18 | NFXP3 - BARZAN ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 4 | 2024-09-11 | 2024-05-31 | 5 | 2024-07-22 | Aprobación + 7 Semanas |  |  | 24-05-2024 Enviado Rev. 0 // 25-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 1 // 17-07-2024 Com. Menores Rev. 1 // 23-07-2024 Enviado Rev. 2 // 22-08-2024 Com. Menores Rev. 2 // 03-09-2024 Enviado Rev. 3 // 10-09-2024 Rechazado Rev. 3 // 11-09-2024 Enviado Rev. 4 | Nos rechazan el doc. (NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: the CRS answering COMPANY´s comment is missing. Please, include the CRS excel format inside the document Close), se consultar a Alvaro Rayado y indicamos que no enviamos CRS(Transmittal)
P-23/044-S06 | LB | 1037010910-06 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00054 | 23-044-S06-PLG-0005-175-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO MEG | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-04 | 2024-09-05 | 12 | 2024-12-17 | Aprobación + 14 Semanas |  |  | 04-09-2024 Enviado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00004 | 23-048-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR LEVEL GAUGES | Dossier | No | Enviado | 2 | 2024-09-12 | 2023-05-12 | 4 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-22 | 483 | 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-07-2024 Enviado Rev. 1 // 11-09-2024 Com. Menores Rev. 1 // 12-09-2024 Enviado Rev. 2 | Vuelve a enviar dev. 20/05/24 sin realizar ningún envío
P-23/075-S00 | LB | 7023010412 | C.C. GONZALEZ ORTEGA | Temperatura | 70230-00-CQY-EFH-EPS-001 | 23-075-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas |  |  | 29-11-2023 Enviado Rev. 0 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | No envían transmittals
P-23/075-S00 | LB | 7023010412 | C.C. GONZALEZ ORTEGA | Temperatura | 70230-00-CQY-QFH-EPS-001 | 23-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas |  |  | 29-11-2023 Enviado Rev. 0 // 30-11-2023 Aprobado Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | No envían transmittals
P-23/076-S00 | LB | 7024010412 | C.C. SAN LUIS | Temperatura | 70240-00-CQY-EFH-EPS-001 | 23-076-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Enviado | 2 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas |  |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 23-04-2024 Enviado Rev. 1 // 26-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 04-09-2024 Enviado Rev. 2 | Se sube ampliación
P-23/076-S00 | LB | 7024010412 | C.C. SAN LUIS | Temperatura | 70240-00-CQY-QFH-EPS-001 | 23-076-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | No | Enviado | 3 | 2024-09-04 | 2023-09-01 | 12 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas |  |  | 30-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 23-04-2024 Enviado Rev. 1 // 08-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 04-09-2024 Enviado Rev. 3 | Se sube ampliación
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1801RA96A3-2206-500-DL-001 | 23-087-LIS | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | Sí | Enviado | 1 | 2024-07-16 | 2024-07-08 | 62 | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas |  |  | 11-07-2024 Enviado Rev. 0 // 15-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-07-2024 Enviado Rev. 1 | Se reenvia junto al antiguo suplemento (S00+S01)
P-23/097-S00 | AC | 600017293 | CEPSA WOOD | Temperatura | V-D16861-2206-400-DOS-001 | 23-097-DOS-01 | DOSSIER FINAL | Dossier | No | Enviado | 1 | 2024-07-22 | 2023-11-16 | 56 | 2023-12-22 | Aprobación + 5 Semanas |  |  | 20-05-2024 Enviado Rev. 0 | Nos lo devuelven el 22/07/2024 indicando que se suba As-Built/Final en rev.1
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00010 | 23-105-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | Sí | Enviado | 2 | 2024-04-16 | 2023-12-11 | 153 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 2023-05-04 | 501 | 05-03-2024 Enviado Rev. 0 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 08-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 | Enviado para su cancelación, se encuentra en estado M - VOID en la antigua rev.
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0004 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-04 | 2024-03-19 | 104 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas |  |  | 04-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | AYESA/CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-DOS-001 | 24-044-DOS-0001 | DOSSIER FINAL | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-07-30 | 2024-06-12 | 48 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas |  |  | 30-07-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-001 | 24-045-DL | LISTA DE DOCUMENTOS | VDDL | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-007 | 24-045-PPI | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-13 | 2024-06-18 | 3 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 13-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-002 | 24-045-PLAN | PLANNING FABRICACIÓN | Programa | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-003 | 24-045-CAL | CÁLCULOS ESTRÉS S/ASME PTC 19.3 | Cálculos | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-005 | 24-045-CAT | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS | Catálogo | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-006 | 24-045-MAN | INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Manual | Sí | Enviado | 1 | 2024-09-16 | 2024-06-18 | 0 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 02-09-2024 Enviado Rev. 0 // 16-09-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-09-2024 Enviado Rev. 1
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-010 | 24-045-PS | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Soldadura | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-02 | 2024-06-18 | 14 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 02-09-2024 Enviado Rev. 0
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-004 | 24-045-DWG | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-09-02 | 2024-06-18 | 14 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas |  |  | 02-09-2024 Enviado Rev. 0

## SIN ENVIAR
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual | Sí | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 23-001 | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0017 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00006 | 23-044-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00007 | 23-044-LIS-0017 | REPUESTOS DOS AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-03-19 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | AYESA/CEPSA | Nivel | V-MAN1642-2206-400-SPL-001 | 24-044-SPL-0001 | LISTA DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar | 2024-06-12 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-009 | 24-045-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-06-18 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/045-S00 | AC | 3001208267 | BP OIL/WORLEY | Temperatura | V-10567006-62-EP-1554-002-008 | 24-045-ATEX | CERTIFICADOS NACE | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-06-18 | 2024-07-30 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-CER-0002 | CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-07-16 | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-CER-0001 | CERTIFICADO DE MATERIALES 3.1 SEGUN UNE - EN 10204 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-07-16 | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-DOS-0002 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS (VENDOR DATA BOOK) | Catálogo | No | Sin Enviar | 2024-07-16 | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-07-16 | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-MAN-0002 | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones | Sí | Sin Enviar | 2024-07-16 | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-QALG0701-CER-002 | 24-050-CER-0003 | Certificados prueba hidráulica - QALG 0701 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-07-17 | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-QALG0601-CER-002 | 24-050-CER-0002 | Certificados prueba hidráulica - QALG 0601 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-07-17 | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-SPL-002 | 24-050-SPL-0002 | Lista de repuestos 2 años de operación | Repuestos | No | Sin Enviar | 2024-07-17 | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-CER-001 | 24-050-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-07-17 | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-DOS-001 | 24-050-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-07-17 | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/050-S00 | AC | 7011295889 | CEPSA SAN ROQUE | Nivel | V-2101GB26A-2206-200-SPL-001 | 24-050-SPL-0001 | Lista de repuestos puesta en marcha | Repuestos | No | Sin Enviar | 2024-07-17 | 2024-09-30 | Aprobación + 10 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1557-DWG-001 | 24-054-DWG-045 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1557 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530B-DWG-001 | 24-054-DWG-017 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530B | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1561-DWG-001 | 24-054-DWG-022 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1561 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-CER-002 | 24-054-CER-002 | HYDRAULIC TESTING OF H2 ELEMENTS | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-056 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1544-DWG-001 | 24-054-DWG-039 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1544 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1551-DWG-001 | 24-054-DWG-040 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1551 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1552-DWG-001 | 24-054-DWG-041 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1552 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1553-DWG-001 | 24-054-DWG-042 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1553 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1554-DWG-001 | 24-054-DWG-043 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1554 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1555-DWG-001 | 24-054-DWG-044 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1555 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1558-DWG-001 | 24-054-DWG-046 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1558 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1559-DWG-001 | 24-054-DWG-047 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1559 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1564-DWG-001 | 24-054-DWG-048 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1564 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1565-DWG-001 | 24-054-DWG-049 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1565 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-050 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1502-DWG-001 | 24-054-DWG-051 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1502 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1504-DWG-001 | 24-054-DWG-052 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1504 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1506-DWG-001 | 24-054-DWG-053 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1506 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-70TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-054 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 70TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-055 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1504-DWG-001 | 24-054-DWG-057 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1504 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1502-DWG-001 | 24-054-DWG-058 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1502 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1512-DWG-001 | 24-054-DWG-004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1512 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1517-DWG-001 | 24-054-DWG-008 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1517 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1527-DWG-001 | 24-054-DWG-013 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1527 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-DL-001 | 24-054-DL-001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1510-CAL-001 | 24-054-CAL-002 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1510 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1511-CAL-001 | 24-054-CAL-003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1511 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1512-CAL-001 | 24-054-CAL-004 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1512 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1514-CAL-001 | 24-054-CAL-005 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1514 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1515-CAL-001 | 24-054-CAL-006 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1515 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1516-CAL-001 | 24-054-CAL-007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1516 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1517-CAL-001 | 24-054-CAL-008 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1517 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1521-CAL-001 | 24-054-CAL-009 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1521 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1522-CAL-001 | 24-054-CAL-010 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1522 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1524-CAL-001 | 24-054-CAL-011 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1524 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1526-CAL-001 | 24-054-CAL-012 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1526 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1527-CAL-001 | 24-054-CAL-013 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1527 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1528-CAL-001 | 24-054-CAL-014 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1528 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1529-CAL-001 | 24-054-CAL-015 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1529 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530B-CAL-001 | 24-054-CAL-017 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530B | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530C-CAL-001 | 24-054-CAL-018 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530C | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1540-CAL-001 | 24-054-CAL-019 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1540 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1550-CAL-001 | 24-054-CAL-020 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1550 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1560-CAL-001 | 24-054-CAL-021 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1560 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1561-CAL-001 | 24-054-CAL-022 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1561 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1562-CAL-001 | 24-054-CAL-023 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1562 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-CAL-001 | 24-054-CAL-024 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1566 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1510-DWG-001 | 24-054-DWG-002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1510 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0022N-CAL-001 | 24-054-CAL-026 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0022N | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1513-CAL-001 | 24-054-CAL-027 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1513 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1518-CAL-001 | 24-054-CAL-028 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1518 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1519-CAL-001 | 24-054-CAL-029 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1519 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1520-CAL-001 | 24-054-CAL-030 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1520 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1525-CAL-001 | 24-054-CAL-031 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1525 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1531-CAL-001 | 24-054-CAL-032 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1531 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1532-CAL-001 | 24-054-CAL-033 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1532 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1534-CAL-001 | 24-054-CAL-035 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1534 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1536-CAL-001 | 24-054-CAL-036 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1536 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1541-CAL-001 | 24-054-CAL-037 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1541 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1543-CAL-001 | 24-054-CAL-038 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1543 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1544-CAL-001 | 24-054-CAL-039 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1544 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1551-CAL-001 | 24-054-CAL-040 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1551 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1552-CAL-001 | 24-054-CAL-041 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1552 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1553-CAL-001 | 24-054-CAL-042 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1553 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1554-CAL-001 | 24-054-CAL-043 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1554 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1555-CAL-001 | 24-054-CAL-044 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1555 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1557-CAL-001 | 24-054-CAL-045 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1557 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1558-CAL-001 | 24-054-CAL-046 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1558 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1564-CAL-001 | 24-054-CAL-048 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1564 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1565-CAL-001 | 24-054-CAL-049 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1565 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-050 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1502-CAL-001 | 24-054-CAL-051 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1502 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1504-CAL-001 | 24-054-CAL-052 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1504 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1506-CAL-001 | 24-054-CAL-053 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1506 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-70TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-054 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 70TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1511-DWG-001 | 24-054-DWG-003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1511 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1514-DWG-001 | 24-054-DWG-005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1514 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1515-DWG-001 | 24-054-DWG-006 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1515 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1516-DWG-001 | 24-054-DWG-007 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1516 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1521-DWG-001 | 24-054-DWG-009 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1521 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1522-DWG-001 | 24-054-DWG-010 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1522 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1524-DWG-001 | 24-054-DWG-011 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1524 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1526-DWG-001 | 24-054-DWG-012 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1526 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1528-DWG-001 | 24-054-DWG-014 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1528 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1529-DWG-001 | 24-054-DWG-015 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1529 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530A-DWG-001 | 24-054-DWG-016 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530A | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530C-DWG-001 | 24-054-DWG-018 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530C | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1540-DWG-001 | 24-054-DWG-019 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1540 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1550-DWG-001 | 24-054-DWG-020 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1550 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1560-DWG-001 | 24-054-DWG-021 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1560 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1562-DWG-001 | 24-054-DWG-023 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1562 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-DWG-001 | 24-054-DWG-024 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1566 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-PRO-001 | 24-054-PRO-001 | PMI PROCEDURE | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-CER-001 | 24-054-CER-001 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 3.1 (PENETRANT LIQUIDS TEST AND CALIBRATION) | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530A-CAL-001 | 24-054-CAL-016 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530A | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0018N-CAL-001 | 24-054-CAL-025 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0018N | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1533-CAL-001 | 24-054-CAL-034 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1533 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1559-CAL-001 | 24-054-CAL-047 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1559 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-055 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-056 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1504-CAL-001 | 24-054-CAL-057 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1504 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1502-CAL-001 | 24-054-CAL-058 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1502 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0018N-DWG-001 | 24-054-DWG-025 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0018N | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0022N-DWG-001 | 24-054-DWG-026 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0022N | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1513-DWG-001 | 24-054-DWG-027 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1513 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1518-DWG-001 | 24-054-DWG-028 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1518 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1519-DWG-001 | 24-054-DWG-029 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1519 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1520-DWG-001 | 24-054-DWG-030 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1520 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1525-DWG-001 | 24-054-DWG-031 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1525 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1531-DWG-001 | 24-054-DWG-032 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1531 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1532-DWG-001 | 24-054-DWG-033 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1532 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1533-DWG-001 | 24-054-DWG-034 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1533 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1534-DWG-001 | 24-054-DWG-035 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1534 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1536-DWG-001 | 24-054-DWG-036 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1536 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1541-DWG-001 | 24-054-DWG-037 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1541 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1543-DWG-001 | 24-054-DWG-038 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1543 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 009-10461876-PO-EP-PP21-IC-DOS-00001 | 24-055-DOS-0002 | Dossier final de calidad | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 005-10461876-PO-EP-PP21-IC-DOS-00002 | 24-055-DOS-0001 | Índice dossier final | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 006-10461876-PO-EP-PP21-IC-LST-00002 | 24-055-LST-0001 | Packing list | Packing | No | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 008-10461876-PO-EP-PP21-IC-ITR-00001 | 24-055-CER-0001 | Certificados de pruebas y materiales | Planos | No | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 002-10461876-PO-EP-PP21-IC-ITP-00001 | 24-055-ITP-0001 | Programa de puntos de Inspección | PPI | Sí | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 007-10461876-PO-EP-PP21-IC-LST-00003 | 24-055-LST-0002 | Autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 003-10461876-PO-EP-PP21-IC-PLN-00001 | 24-055-DWG-0001 | Planos dimensionales | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/058-S00 | AC | 7080115423 | AYESA/CEPSA | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300‐0014-DL-003 | 24-058-LIS-0002 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar | 2024-09-04 | 2024-09-30 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/058-S00 | AC | 7080115423 | AYESA/CEPSA | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-DOS-002 | 24-058-DOS-0001 | Dossier final de calidad | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-09-04 | 2024-09-30 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/058-S00 | AC | 7080115423 | AYESA/CEPSA | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-CER-002 | 24-058-CER-0001 | Certificados de pruebas, dimensionamiento y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-09-04 | 2024-09-30 | Aprobación + 3 Semanas

## COMENTADOS
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Notas | Nº Revisión | Fecha | Días Devolución | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Fecha AP VDDL | Días VDDL | Historial Rev. | Seguimiento
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0009 | 22-074-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | No | Com. Menores | Enviar antes del 01-06-2024 | 1 | 2024-05-17 | 122 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 299 | 22-01-2024 Enviado Rev. 0 // 19-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-05-2024 Com. Menores Rev. 1
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 08-06-2024 | 5 | 2024-05-24 | 115 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas |  |  | 31-10-2023 Comentado Rev. 2 // 07-11-2023 Enviado Rev. 3 // 21-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 14-02-2024 Enviado Rev. 5 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 5
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0011 | 23-036-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Com. Menores | Enviar antes del 29-06-2024 | 0 | 2024-06-14 | 94 | 2023-03-28 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 24-07-2023 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Com. Menores Rev. 0 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Entra a fecha 14/06/2024 Aceptado con Com.Menores; Aun no han devuelto Qualitiy control plan
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00002 | 23-074-CER-0002 | NFXP4 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Com. Menores | Enviar antes del 26-09-2024 | 1 | 2024-09-11 | 5 | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 2023-08-07 | 406 | 09-07-2024 Enviado Rev. 0 // 29-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 29-07-2024 Enviado Rev. 1 // 11-09-2024 Com. Menores Rev. 1
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP 23-001 | Repuestos | No | Com. Mayores | Enviar antes del 04-09-2024 | 0 | 2024-08-20 | 27 | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-01-23 | 602 | 04-07-2024 Enviado Rev. 0 // 20-08-2024 Com. Mayores Rev. 0
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0002 | 23-036-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | Sí | Com. Mayores | Enviar antes del 10-09-2024 | 3 | 2024-08-26 | 21 | 2023-03-28 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 26-07-2023 Aprobado Rev. 2 // 25-06-2024 Enviado Rev. 3 // 26-08-2024 Com. Mayores Rev. 3 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Vuelve a enviar transmittal 'Accepted with minor comments'
P-24/042-S00 | SS | 10735 | SULZER | Caudal | 24/042-DWG | 24-042-DWG | PLANOS | Planos | Sí | Com. Mayores | Enviar antes del 26-08-2024 | 0 | 2024-08-11 | 36 | 2024-06-04 | 2024-09-02 | Aprobación + 12 Semanas |  |  | 29-07-2024 Enviado Rev. 0 // 11-08-2024 Com. Mayores Rev. 0 | ESTA PENDIENTE DE NUEVAS MEDIDAS
P-24/042-S00 | SS | 10735 | SULZER | Caudal | 24-042-CAL | 24-042-CAL | CÁLCULOS | Cálculos | Sí | Com. Mayores | Enviar antes del 26-08-2024 | 0 | 2024-08-11 | 36 | 2024-06-04 | 2024-09-02 | Aprobación + 12 Semanas |  |  | 29-07-2024 Enviado Rev. 0 // 11-08-2024 Com. Mayores Rev. 0 | 02-09-2024 EN LA EVISIÓN 0 PARECE QUE ELIMINAN EQUIPOS; ESTA PENDIENTE DE NUEVAS MEDIDAS
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Rechazado | Enviar antes del 21-02-2024 | 1 | 2024-02-06 | 223 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas |  |  | 26-01-2024 Enviado Rev. 0 // 26-01-2024 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 06-02-2024 Rechazado Rev. 1 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido

## CRÍTICOS
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI | Sí | Com. Menores | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual | Sí | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Rechazado | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0002 | 23-036-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | Sí | Com. Mayores | 2023-03-28 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas
P-24/042-S00 | SS | 10735 | SULZER | Caudal | 24/042-DWG | 24-042-DWG | PLANOS | Planos | Sí | Com. Mayores | 2024-06-04 | 2024-09-02 | Aprobación + 12 Semanas
P-24/042-S00 | SS | 10735 | SULZER | Caudal | 24-042-CAL | 24-042-CAL | CÁLCULOS | Cálculos | Sí | Com. Mayores | 2024-06-04 | 2024-09-02 | Aprobación + 12 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-07-16 | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/049-S00 | AC | EC24TB56500DA | ALMARAZ/TRILLO | Temperatura |  | 24-049-MAN-0002 | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones | Sí | Sin Enviar | 2024-07-16 | 2025-01-05 | Aprobación + 24 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1557-DWG-001 | 24-054-DWG-045 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1557 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530B-DWG-001 | 24-054-DWG-017 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530B | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1561-DWG-001 | 24-054-DWG-022 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1561 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-056 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1544-DWG-001 | 24-054-DWG-039 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1544 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1551-DWG-001 | 24-054-DWG-040 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1551 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1552-DWG-001 | 24-054-DWG-041 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1552 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1553-DWG-001 | 24-054-DWG-042 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1553 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1554-DWG-001 | 24-054-DWG-043 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1554 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1555-DWG-001 | 24-054-DWG-044 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1555 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1558-DWG-001 | 24-054-DWG-046 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1558 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1559-DWG-001 | 24-054-DWG-047 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1559 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1564-DWG-001 | 24-054-DWG-048 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1564 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1565-DWG-001 | 24-054-DWG-049 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1565 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-050 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1502-DWG-001 | 24-054-DWG-051 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1502 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1504-DWG-001 | 24-054-DWG-052 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1504 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1506-DWG-001 | 24-054-DWG-053 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 16TE 1506 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-70TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-054 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 70TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-055 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1504-DWG-001 | 24-054-DWG-057 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 75TE 1504 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1502-DWG-001 | 24-054-DWG-058 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 1502 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1501-DWG-001 | 24-054-DWG-001 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1501 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1512-DWG-001 | 24-054-DWG-004 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1512 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1517-DWG-001 | 24-054-DWG-008 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1517 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1527-DWG-001 | 24-054-DWG-013 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1527 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-DL-001 | 24-054-DL-001 | VENDOR DRAWINGS AND DOCUMENTS LIST | VDDL | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-001 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1510-CAL-001 | 24-054-CAL-002 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1510 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1511-CAL-001 | 24-054-CAL-003 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1511 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1512-CAL-001 | 24-054-CAL-004 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1512 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1514-CAL-001 | 24-054-CAL-005 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1514 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1515-CAL-001 | 24-054-CAL-006 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1515 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1516-CAL-001 | 24-054-CAL-007 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1516 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1517-CAL-001 | 24-054-CAL-008 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1517 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1521-CAL-001 | 24-054-CAL-009 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1521 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1522-CAL-001 | 24-054-CAL-010 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1522 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1524-CAL-001 | 24-054-CAL-011 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1524 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1526-CAL-001 | 24-054-CAL-012 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1526 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1527-CAL-001 | 24-054-CAL-013 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1527 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1528-CAL-001 | 24-054-CAL-014 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1528 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1529-CAL-001 | 24-054-CAL-015 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1529 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530B-CAL-001 | 24-054-CAL-017 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530B | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530C-CAL-001 | 24-054-CAL-018 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530C | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1540-CAL-001 | 24-054-CAL-019 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1540 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1550-CAL-001 | 24-054-CAL-020 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1550 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1560-CAL-001 | 24-054-CAL-021 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1560 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1561-CAL-001 | 24-054-CAL-022 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1561 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1562-CAL-001 | 24-054-CAL-023 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1562 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-CAL-001 | 24-054-CAL-024 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1566 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1510-DWG-001 | 24-054-DWG-002 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1510 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0022N-CAL-001 | 24-054-CAL-026 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0022N | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1513-CAL-001 | 24-054-CAL-027 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1513 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1518-CAL-001 | 24-054-CAL-028 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1518 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1519-CAL-001 | 24-054-CAL-029 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1519 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1520-CAL-001 | 24-054-CAL-030 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1520 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1525-CAL-001 | 24-054-CAL-031 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1525 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1531-CAL-001 | 24-054-CAL-032 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1531 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1532-CAL-001 | 24-054-CAL-033 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1532 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1534-CAL-001 | 24-054-CAL-035 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1534 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1536-CAL-001 | 24-054-CAL-036 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1536 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1541-CAL-001 | 24-054-CAL-037 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1541 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1543-CAL-001 | 24-054-CAL-038 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1543 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1544-CAL-001 | 24-054-CAL-039 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1544 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1551-CAL-001 | 24-054-CAL-040 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1551 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1552-CAL-001 | 24-054-CAL-041 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1552 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1553-CAL-001 | 24-054-CAL-042 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1553 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1554-CAL-001 | 24-054-CAL-043 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1554 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1555-CAL-001 | 24-054-CAL-044 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1555 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1557-CAL-001 | 24-054-CAL-045 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1557 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1558-CAL-001 | 24-054-CAL-046 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1558 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1564-CAL-001 | 24-054-CAL-048 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1564 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1565-CAL-001 | 24-054-CAL-049 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1565 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-050 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1502-CAL-001 | 24-054-CAL-051 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1502 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1504-CAL-001 | 24-054-CAL-052 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1504 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-16TE-1506-CAL-001 | 24-054-CAL-053 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 16TE 1506 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-70TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-054 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 70TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1511-DWG-001 | 24-054-DWG-003 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1511 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1514-DWG-001 | 24-054-DWG-005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1514 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1515-DWG-001 | 24-054-DWG-006 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1515 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1516-DWG-001 | 24-054-DWG-007 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1516 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1521-DWG-001 | 24-054-DWG-009 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1521 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1522-DWG-001 | 24-054-DWG-010 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1522 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1524-DWG-001 | 24-054-DWG-011 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1524 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1526-DWG-001 | 24-054-DWG-012 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1526 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1528-DWG-001 | 24-054-DWG-014 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1528 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1529-DWG-001 | 24-054-DWG-015 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1529 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530A-DWG-001 | 24-054-DWG-016 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530A | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530C-DWG-001 | 24-054-DWG-018 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1530C | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1540-DWG-001 | 24-054-DWG-019 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1540 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1550-DWG-001 | 24-054-DWG-020 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1550 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1560-DWG-001 | 24-054-DWG-021 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1560 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1562-DWG-001 | 24-054-DWG-023 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1562 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1566-DWG-001 | 24-054-DWG-024 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1566 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1530A-CAL-001 | 24-054-CAL-016 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1530A | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0018N-CAL-001 | 24-054-CAL-025 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 0018N | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1533-CAL-001 | 24-054-CAL-034 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1533 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1559-CAL-001 | 24-054-CAL-047 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 15TE 1559 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-055 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1501-CAL-001 | 24-054-CAL-056 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1501 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-75TE-1504-CAL-001 | 24-054-CAL-057 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 75TE 1504 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-1502-CAL-001 | 24-054-CAL-058 | EQUIPMENT CALCULATION SHEETS - 10TE 1502 | Cálculos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0018N-DWG-001 | 24-054-DWG-025 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0018N | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-10TE-0022N-DWG-001 | 24-054-DWG-026 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 10TE 0022N | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1513-DWG-001 | 24-054-DWG-027 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1513 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1518-DWG-001 | 24-054-DWG-028 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1518 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1519-DWG-001 | 24-054-DWG-029 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1519 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1520-DWG-001 | 24-054-DWG-030 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1520 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1525-DWG-001 | 24-054-DWG-031 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1525 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1531-DWG-001 | 24-054-DWG-032 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1531 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1532-DWG-001 | 24-054-DWG-033 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1532 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1533-DWG-001 | 24-054-DWG-034 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1533 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1534-DWG-001 | 24-054-DWG-035 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1534 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1536-DWG-001 | 24-054-DWG-036 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1536 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1541-DWG-001 | 24-054-DWG-037 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1541 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/054-S00 | AC | 7070000087 | CEPSA/WOOD | Temperatura | V-23BLFE01A-2206-400-15TE-1543-DWG-001 | 24-054-DWG-038 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS - 15TE 1543 | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-09 | 2025-02-06 | Aprobación + 21 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 002-10461876-PO-EP-PP21-IC-ITP-00001 | 24-055-ITP-0001 | Programa de puntos de Inspección | PPI | Sí | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas
P-24/055-S00 | AC | 3001217708 | BP OIL/WORLEY | Otros | 003-10461876-PO-EP-PP21-IC-PLN-00001 | 24-055-DWG-0001 | Planos dimensionales | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-09-03 | 2024-10-18 | Aprobación + 6 Semanas

## STATUS GLOBAL
Nº Pedido | % Completado | Aprobado | Com. Mayores | Com. Menores | Enviado | Rechazado | Sin Enviar | Total
P-24/058-S00 | 76.92 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 13
P-24/055-S00 | 12.5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8
P-24/054-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | 120
P-24/050-S00 | 45.45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 11
P-24/049-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5
P-24/045-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 10
P-24/044-S00 | 90 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 20
P-24/042-S00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-24/034-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-24/028-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-24/022-S00 | 71.43 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7
P-23/105-S00 | 92.31 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13
P-23/097-S00 | 83.33 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6
P-23/087-S01 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3
P-23/076-S00 | 88.89 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18
P-23/075-S00 | 88.89 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18
P-23/074-S00 | 83.33 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12
P-23/072-S01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-23/048-S00 | 91.67 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12
P-23/044-S06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
P-23/044-S05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
P-23/044-S03 | 60 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5
P-23/044-S00 | 87.5 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 24
P-23/037-S00 | 69.23 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 13
P-23/036-S00 | 81.82 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11
P-23/034-S00 | 93.75 | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16
P-23/028-S01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
P-23/028-S00 | 69.23 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 13
P-23/027-S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
P-23/027-S00 | 71.43 | 15 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21
P-23/026-S00 | 75 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4
P-23/001-S00 | 84.21 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 19
P-22/075-S00 | 63.16 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19
P-22/074-S00 | 78.57 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14