## Documentación con comentarios
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Notas | Nº Revisión | Fecha | Días Devolución | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Fecha AP VDDL | Días VDDL | Historial Rev. | Seguimiento
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0009 | 22-074-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | No | Com. Menores | Enviar antes del 01-06-2024 | 1 | 2024-05-17 | 7 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 184 | 22-01-2024 Enviado Rev. 0 // 19-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-05-2024 Com. Menores Rev. 1
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0010 | 22-074-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Com. Mayores | Enviar antes del 02-05-2024 | 1 | 2024-04-17 | 37 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 184 | 29-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-02-2024 Rechazado Rev. 1 // 12-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-04-2024 Com. Mayores Rev. 1
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-00001 | 22-074-CAL-0007 | CALCULATION FOR FE & FO (ARZANAH) | Cálculos | No | Com. Menores | Enviar antes del 08-06-2024 | 2 | 2024-05-24 | 0 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 184 | 20-12-2023 Enviado Rev. 0 // 19-01-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 31-01-2024 Enviado Rev. 1 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 01-03-2024 Enviado Rev. 2 // 24-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 2 | Se encuentra en egesdoc NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: Document corrupted, please re-upload accordingly ; Se resube el archivo 03/04/2024 no se encuentra email de fallo en la carga del archivo ; Rev. C01 NO ACEPTADA, SE CAMBIA A REV. 01 Y SE VUELVE A RESUBIR 04/04/2024
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0002 | 22-074-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH WEIGHT FOR FE & FO (ARZANAH) | Planos | No | Com. Menores | Enviar antes del 06-06-2024 | 1 | 2024-05-22 | 2 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 184 | 05-01-2024 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 22-03-2024 Enviado Rev. 1 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 1
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Rechazado | Enviar antes del 21-02-2024 | 1 | 2024-02-06 | 108 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas |  |  | 26-01-2024 Enviado Rev. 0 // 26-01-2024 Rechazado Rev. 1 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI | No | Com. Menores | Enviar antes del 08-06-2024 | 5 | 2024-05-24 | 0 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas |  |  | 31-10-2023 Comentado Rev. 2 // 07-11-2023 Enviado Rev. 3 // 21-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 14-02-2024 Enviado Rev. 5 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 5
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00003 | 23-044-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING PROCEDURE - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Soldadura | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 20-03-2024 | 2 | 2024-03-05 | 80 | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-04 | 386 | 13-11-2023 Enviado Rev. 1 // 18-12-2023 Com. Mayores Rev. 1 // 30-01-2024 Enviado Rev. 2 // 05-03-2024 Com. Menores Rev. 2
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00047 | 23-044-S04-PLG-0005-129C-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO LPB 31 - S04 | Cálculo y plano | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 07-06-2024 | 0 | 2024-05-23 | 1 | 2024-03-22 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 25 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 23-05-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00004 | 23-048-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR LEVEL GAUGES | Dossier | No | Com. Menores | Enviar antes del 15-05-2024 | 0 | 2024-04-30 | 24 | 2023-05-12 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-22 | 368 | 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 | Vuelve a enviar dev. 20/05/24 sin realizar ningún envío
P-23/075-S00 | LB | 7023010412 | C.C. GONZALEZ ORTEGA | Temperatura | 70230-00-CQY-GLJ-EPS-001 | 23-075-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Com. Menores | Enviar antes del 04-06-2024 | 0 | 2024-05-20 | 4 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas |  |  | 16-05-2024 Enviado Rev. 0 // 20-05-2024 Com. Menores Rev. 0
P-23/076-S00 | LB | 7024010412 | C.C. SAN LUIS | Temperatura |  | 23-076-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Com. Menores | Enviar antes del 05-06-2024 | 0 | 2024-05-21 | 3 | 2023-09-01 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas |  |  | 16-05-2024 Enviado Rev. 0 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0
P-24/035-S00 | AC | 3001199301 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-10572689-62-EP-1554-002-007 | 24-035-ITP | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 06-06-2024 | 1 | 2024-05-22 | 2 | 2024-05-08 | 2024-05-28 | Aprobación + 2 Semanas |  |  | 16-05-2024 Enviado Rev. 0 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 1

## Enviada para aprobación
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha | Días Devolución | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Fecha AP VDDL | Días VDDL | Historial Rev. | Seguimiento
P-21/003-S00 | LB | 1023010910 | MARJAN | Caudal | V-1023010910-0247 | 21-003-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Enviado | 1 | 2024-04-22 | 32 | 2021-01-27 | 2021-09-24 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 22-04-2024 Enviado Rev. 1
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0007 | 22-074-PRC-0010 | HYDROSTATIC TEST PROCEDURE | Procedimientos | No | Enviado | 2 | 2024-05-07 | 17 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 184 | 08-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 12-02-2024 Enviado Rev. 1 // 30-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 07-05-2024 Enviado Rev. 2
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura | V-1040010640-0007 | 23-001-S00-ESP-0003-AZ5178 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA-S00-AZ5178 | Cálculo y plano | No | Enviado | 4 | 2024-04-15 | 39 | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-01-23 | 487 | 19-09-2023 Comentado Rev. 2 // 06-10-2023 Enviado Rev. 3 // 30-10-2023 Aprobado Rev. 3 // 15-04-2024 Enviado Rev. 4 | Ahora la han comprado en el suplemento 04 como AZ5178-TE -0014 (Sin la A).
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura | V-1040010640-0009 | 23-001-DOS-0001 | WELDING DOSSIER 23-001 | Soldadura | Sí | Enviado | 3 | 2024-05-21 | 3 | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-01-23 | 487 | 09-10-2023 Enviado Rev. 1 // 11-12-2023 Com. Mayores Rev. 1 // 22-01-2024 Enviado Rev. 2 // 29-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 21-05-2024 Enviado Rev. 3
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura | V-1040010640-0010 | 23-001-PRC-0009 | PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTION | Instrucciones | No | Enviado | 2 | 2024-04-04 | 50 | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-01-23 | 487 | 31-08-2023 Comentado Rev. 0 // 31-08-2023 Enviado Rev. 0 // 31-08-2023 Comentado Rev. 0 // 31-08-2023 Rechazado Rev. 0 // 13-02-2024 Enviado Rev. 1 // 04-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 04-04-2024 Enviado Rev. 2
P-23/017-S00 | SS | 1038010710 | YPF | Nivel | X | 23-017-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-05-20 | 4 | 2023-05-03 | 2023-12-29 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/017-S00 | SS | 1038010710 | YPF | Nivel | XX | 23-017-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-05-20 | 4 | 2023-05-03 | 2023-12-29 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/026-S02 | SS | 103801061-04 | YPF | Temperatura | V-1038010610 | 23-026-S02-ESP-0003 | SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA S02 | Planos | Sí | Enviado | 0 | 2024-05-23 | 1 | 2024-04-25 | 2024-08-25 | Aprobación + 17 Semanas |  |  | 23-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00028 | 23-0027-ESP-0003-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LEAN GAS PIPELINE | Catálogo | Sí | Enviado | 0 | 2024-05-09 | 15 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 437 | 09-02-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-02-2024 Enviado Rev. 0 // 16-02-2024 Rechazado Rev. 0 // 21-02-2024 Eliminado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0 | Línea duplicada, El Vendor Doc. es 23-0027-ESP-0003-60, y es la misma Doc. que la del Vendor Doc. 23-027-ESP-0003-60, Se pide que se elimine via EMAIL / ESTE DOC HAY QUE ELIMINARLO INF DUPLICADA - 16-2-24 SE ENVIA DOCUMENTO PARA SU ELIMINACION A EGESDOC - Vuelve a rechazar, se vuelve a enviar para su eliminacion; 24-04-24 Nos indican que aqui van los cálculos que se estaban subiendo al -00022 y en el -00022 es el VDDL del B99
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00012 | 23-027-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Instrucciones | No | Enviado | 4 | 2024-05-08 | 16 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 437 | 13-07-2023 Comentado Rev. 0 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 08-05-2024 Enviado Rev. 4
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00022 | 23-027-ESP-0003-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LEAN GAS PIPELINE | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-04-25 | 29 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 437 | 16-10-2023 Enviado Rev. 0 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado. Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0 | Error en egesdoc con nombre y TR number. Este documento es el VDDL
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00016 | 23-027-ESP-0003-315 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - CO2 INJECTION | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 5 | 2024-05-08 | 16 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 437 | 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 | 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00017 | 23-027-ESP-0003-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LPB31 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 5 | 2024-05-08 | 16 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 437 | 26-06-2023 Comentado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 | 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S03 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00030 | 23-027-S03-ESP-0003-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - MEG-S02 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-04-25 | 29 | 2023-12-18 | 2024-04-10 | Aprobación + 16 Semanas |  |  | 09-02-2024 Enviado Rev. 0 // 22-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 1 | 01/02/2024 nos entregan nº doc. cliente y creamos nuevas lineas ; 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00013 | 23-028-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - THERMOMETERS WITH WELL | Instrucciones | No | Enviado | 4 | 2024-05-06 | 18 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-05-2024 Enviado Rev. 4 | En eGesdoc el doc. Eipsa es: 23-028-DOS-0001
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00014 | 23-028-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | No | Enviado | 0 | 2024-02-15 | 99 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 11-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-02-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S01 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00017 | 23-028-S01-ESP-0003 | CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONALS | Cálculo y plano | No | Enviado | 2 | 2024-05-09 | 15 | 2023-10-26 | 2023-12-25 | Aprobación + 8 Semanas |  |  | 13-12-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobadoç Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 | Pendiente aun bajo revisón, ya se han enviado 3 emails de reclamación para este documento ; Fue enviado como W - ISSUED FOR CERTIFICATION aún "under review" ; 22-02-24 Se envia otro email de reclamación; En eGesdoc se encuentra S - TO CLIENT WITH COMMENTS - AP; Documento revisado para actualizar el rango de temperatura de los bimetálicos: 171TG-6662 y 171TG-6671
P-23/030-S00 | LB | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | CFE MERIDA | Caudal | 70240-00-CQF-QFH-EIP-001 | 23-030-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS | Certificados | No | Enviado | 1 | 2024-04-26 | 28 | 2023-03-02 | 2023-10-28 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 27-10-2023 Enviado Rev. 0 // 03-11-2023 Aprobado Rev. 0 // 26-04-2024 Enviado Rev. 1
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00008 | 23-037-LIS-0022 | NFXP3 - CUSTOMS CLASSIFICATION - LEVEL GAUGES | Otros | No | Enviado | 2 | 2024-05-14 | 10 | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 13-02-2024 Enviado Rev. 0 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 01-04-2024 Enviado Rev. 1 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 14-05-2024 Enviado Rev. 2
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00016 | 23-037-PRC-0012 | NFXP3 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE - LEVEL GAUGES | Packing | No | Enviado | 5 | 2024-05-08 | 16 | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 20-09-2023 Comentado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 1 // 11-12-2023 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 01-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5
P-23/042-S00 | LB | 7021510411 | CFE MERIDA | Temperatura |  | 23-042-PRG-0003 | OVERALL MANUFACTURING PROGRAM | Programa | Sí | Enviado | 0 | 2024-04-30 | 24 | 2023-04-25 | 2023-06-19 | Aprobación + 7 Semanas |  |  | 30-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00013 | 23-044-MAN-0001 | NFXP3 - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Manual | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-16 | 8 | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-04 | 386 | 13-07-2023 ComentadoEliminado Rev. 0 // 13-07-2023 ComentadoEliminadoeli Rev. 0 // 13-07-2023 Eliminado Rev. 0 // 13-07-2023 Rechazado Rev. 0 // 13-07-2023 Com. Mayores Rev. 0 // 16-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00033 | 23-044-S03-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - SUPP 02 | Catálogo | No | Enviado | 3 | 2024-05-14 | 10 | 2023-12-12 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | 2023-01-05 | 505 | 30-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 13-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 14-05-2024 Enviado Rev. 3 | Nos lo entregan vía email 07/03/24 para que adelantemos los comentarios, no es oficial, nos lo tienen que devolver por egesdoc; Problema con archivo en egesdoc, email nos indican que es problema de la web. se resube
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00034 | 23-044-S03-PLG-0005-89 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO LPB 23 | Cálculo y plano | No | Enviado | 3 | 2024-05-09 | 15 | 2023-12-12 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | 2023-01-05 | 505 | Enviado Rev. // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 06-03-2024 Enviado Rev. 1 // 22-03-2024 Aprobado Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 2 // 09-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 09-05-2024 Enviado Rev. 3 | Se resube el documento : “New revision to update gasket material, according to data sheets”.
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00049 | 23-044-S04-PLG-0005-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO MEG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-22 | 2 | 2024-03-22 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 25 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00050 | 23-044-S04-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-22 | 2 | 2024-03-22 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 25 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00048 | 23-044-S04-PLG-0005-171-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-04-29 | 25 | 2024-03-22 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 25 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00006 | 23-048-LIS-0016 | NFXP4 - LIST OF RECOMMENDED SPARE PARTS FOR LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Enviado | 5 | 2024-05-16 | 8 | 2023-05-12 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-22 | 368 | 20-11-2023 Enviado Rev. 0 // 18-01-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 26-01-2024 Enviado Rev. 1 // 02-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 27-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-03-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Mayores Rev. 4 // 16-05-2024 Enviado Rev. 5
P-23/072-S00 | LB | 7500114801 | TECNIMONT | Caudal | A2201-KK-VD-MB154600B1004001 | P-23/072-IDF | Inspection book | Dossier | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-21 | 3 | 2023-08-29 | 2023-12-18 | Aprobación + 15 Semanas |  |  | 24-04-2024 Enviado Rev. 0 // 20-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 21-05-2024 Enviado Rev. 1 | 20-05-24 DEVUELVEN TAMBIÉN LA IRN
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00003 | 23-074-DOS-0001 | NFXP4 - WELDING DOSSIER FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Soldadura | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-14 | 10 | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 2023-08-07 | 291 | 27-02-2024 Eliminado Rev. // 09-04-2024 Enviado Rev. 0 // 23-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 14-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/074-S01 | SS | 1043010910-01 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00015 | 23-074-ESP-0003-S1-O | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR RESTRICITION ORIFICE | Cálculos | Sí | Enviado | 3 | 2024-05-23 | 1 | 2024-03-07 | 2024-06-12 | Aprobación + 13 Semanas |  |  | 15-03-2024 Enviado Rev. 0 // 05-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 09-04-2024 Enviado Rev. 1 // 16-04-2024 Com. Menores Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 08-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 23-05-2024 Enviado Rev. 3 | Se ha modificado la longitud de los equipos 12-RO-94031A/B/C, para cumplir los requisitos de soldadura (Plano 23/074-S01-08)
P-23/074-S02 | SS | 104301091-02 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00016 | 23-074-ESP-0003-S2-F | NFXP4 - SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR ORIFICE PLATES (SUPPLEMENT 02) | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-16 | 8 | 2024-04-24 | 2024-06-12 | Aprobación + 7 Semanas |  |  | 13-05-2024 Enviado Rev. 0 // 16-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/097-S00 | AC | 600017293 | CEPSA WOOD | Temperatura | V-D16861-2206-400-DOS-001 | 23-097-DOS-01 | DOSSIER FINAL | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-05-20 | 4 | 2023-11-16 | 2023-12-22 | Aprobación + 5 Semanas |  |  | 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/097-S00 | AC | 600017293 | CEPSA WOOD | Temperatura | V-D16861-2206-400-DL-001 | 23-097-DL-01 | LISTA DE DOCUMENTOS | Listado | No | Enviado | 0 | 2024-03-12 | 73 | 2023-11-16 | 2023-12-22 | Aprobación + 5 Semanas |  |  | 12-03-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00006 | 23-105-PRC-0012 | NFXP4 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELLS | Packing | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-07 | 17 | 2023-12-11 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 2023-05-04 | 386 | 14-02-2024 Enviado Rev. 0 // 05-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 07-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00004 | 23-105-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Índice | Sí | Enviado | 1 | 2024-04-22 | 32 | 2023-12-11 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 2023-05-04 | 386 | 27-02-2024 Enviado Rev. 0 // 22-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-04-2024 Enviado Rev. 1
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00010 | 23-105-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | Sí | Enviado | 2 | 2024-04-16 | 38 | 2023-12-11 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 2023-05-04 | 386 | 05-03-2024 Enviado Rev. 0 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 08-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 | Enviado para su cancelación, se encuentra en estado M - VOID en la antigua rev.
P-24/018-S00 | AC | 3001181438 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-10530043-62-EP-1554-002-007 | 24-018-PPI | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | Sí | Enviado | 0 | 2024-04-11 | 43 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Aprobación + 3 Semanas |  |  | 11-04-2024 Enviado Rev. 0
P-24/018-S00 | AC | 3001181438 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-10530043-62-EP-1554-002-010 | 24-018-PS | PROCEDIMIENTOS DE SOLDADURA | Procedimientos | Sí | Enviado | 1 | 2024-04-11 | 43 | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Aprobación + 3 Semanas |  |  | 09-04-2024 Enviado Rev. 0 // 10-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1908510910-0002 | 24-022-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH PRINCIPAL DIMENSIONS AND WEIGHTS | Planos | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-06 | 18 | 2024-03-19 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas |  |  | 08-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-04-2024 Aprobado Rev. 0 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 | Planos revisados para actualizar diámetros calculados, según documento cálculo aprobado en revisión 1
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-007 | 24-026-DOS-0001 | PROCEDIMIENTO DE SOLDADURA | Dossier | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-10 | 14 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas |  |  | 06-05-2024 Enviado Rev. 0 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-005 | 24-026-CAL-0002 | PLANOS DIMENSIONALES | Cálculos | Sí | Enviado | 2 | 2024-05-10 | 14 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas |  |  | 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 06-05-2024 Enviado Rev. 1 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 10-05-2024 Enviado Rev. 2
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-006 | 24-026-ITP-0001 | PLAN DE PUNTOS DE INSPECCIÓN | PPI | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-10 | 14 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas |  |  | 06-05-2024 Enviado Rev. 0 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-012 | 24-006-CER-0002 | INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN, CALIBRACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO | Instrucciones | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-10 | 14 | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas |  |  | 06-05-2024 Enviado Rev. 0 // 10-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-05-2024 Enviado Rev. 1
P-24/030-S00 | AC | Q3710-E-INT-IN-MPO-2011A / Q3710-U-INT-IN-MPO-2011A | INTECSA INDUSTRIAL | Temperatura |  | 24-030-DWG-0001 | PLANOS DIMENSIONALES | Planos | Sí | Enviado | 0 | 2024-05-06 | 18 | 2024-04-29 | 2024-05-20 | Aprobación + 3 Semanas |  |  | 06-05-2024 Enviado Rev. 0 | Enviar plano sólo para información
P-24/031-S00 | AC | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura |  | 24-031-PPI | Fabrication and Quality Control Plan | Procedimientos | Sí | Enviado | 0 | 2024-05-21 | 3 | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Aprobación + 4 Semanas |  |  | 21-05-2024 Enviado Rev. 0

## Documentación sin enviar
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 23-001 | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP 23-001 | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 23-001 | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/017-S00 | SS | 1038010710 | YPF | Nivel |  | 23-017-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-05-03 | 2023-12-29 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/030-S00 | LB | 702151091 / 702251091 / 702301091 / 702401091 | CFE MERIDA | Caudal |  | 23-030-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-03-02 | 2023-10-28 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/034-S00 | SS | 1038010640 | YPF | Temperatura |  | 23-034-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-03-10 | 2023-11-05 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/034-S00 | SS | 1038010640 | YPF | Temperatura |  | 23-034-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-03-10 | 2023-11-05 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/034-S00 | SS | 1038010640 | YPF | Temperatura |  | 23-034-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-03-10 | 2023-11-05 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - LEVEL GAUGES | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0017 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/042-S00 | LB | 7021510411 | CFE MERIDA | Temperatura |  | 23-042-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND... | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-25 | 2023-06-19 | Aprobación + 7 Semanas
P-23/042-S00 | LB | 7021510411 | CFE MERIDA | Temperatura |  | 23-042-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-25 | 2023-06-19 | Aprobación + 7 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00002 | 23-044-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00006 | 23-044-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00007 | 23-044-LIS-0017 | REPUESTOS DOS AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel |  | 23-048-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-05-12 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/050-S00 | LB | 7022510411 | C.C. VALLADOLID | Temperatura |  | 23-050-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-06-05 | 2023-08-14 | Aprobación + 10 Semanas
P-23/050-S00 | LB | 7022510411 | C.C. VALLADOLID | Temperatura |  | 23-050-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-06-05 | 2023-08-14 | Aprobación + 10 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00002 | 23-074-CER-0002 | NFXP4 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00001 | 23-074-CER-0004 | NFXP4 - TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00007 | 23-074-LIS-0024 | NFXP4 - PRELIMINARY CARGO LIST FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Packing | No | Sin Enviar | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-23/075-S00 | LB | 7023010412 | C.C. GONZALEZ ORTEGA | Temperatura |  | 23-075-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-09-01 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas
P-23/076-S00 | LB | 7024010412 | C.C. SAN LUIS | Temperatura |  | 23-076-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-09-01 | 2023-11-07 | Aprobación + 9 Semanas
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura |  | 23-105-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-12-11 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas
P-24/006-S00 | AC | 7011265051 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-2001GB46E-2206-500-LIS-002 | 24-006-A3101 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar | 2024-01-16 | 2024-03-25 | Aprobación + 9 Semanas
P-24/012-S01 | SS | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-18 | 2024-09-26 | Aprobación + 23 Semanas
P-24/012-S01 | SS | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0002 | CERTIFICADOS DE CONTROL VISUAL Y DIMENSIONAL | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-18 | 2024-09-26 | Aprobación + 23 Semanas
P-24/018-S00 | AC | 3001181438 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-10530043-62-EP-1554-002-008 | 24-018-ATEX | CERTIFICADOS ATEX (directiva 2014/34/EU) | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/018-S00 | AC | 3001181438 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-10530043-62-EP-1554-002-009 | 24-018-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-02-23 | 2024-03-21 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DWG-0001 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-03-19 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-03-19 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0003 | INDEX QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-03-19 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/023-S00 | AC | 7080111164 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-LIS-002 | 24-023-PL-001 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar | 2024-03-06 | 2024-04-26 | Aprobación + 7 Semanas
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-013 | 24-006-LIS-0001 | LISTA DE PIEZAS DE REPUESTO PARA PUESTA EN MARCHA | Repuestos | No | Sin Enviar | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-010 | 24-026-DCC-0001 | DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-016 | 24-026-CAT-0001 | CATÁLOGOS DESCRIPTIVOS (VENDOR DATA BOOK)/DOSSIER FINAL | Catálogo | No | Sin Enviar | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-009 | 24-026-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-011 | 24-026-ATEX-0001 | CERTIFICADOS S/DIRECTIVA 2014/34/EU (ATEX) | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/026-S00 | SS | 3001189229 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-RT-10495226-035-K-03-014 | 24-006-LIS-0002 | LISTA DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar | 2024-04-08 | 2024-05-03 | Aprobación + 3 Semanas
P-24/028-S00 | AC | PO 15282 | ASTCOR | Temperatura |  | 24-028-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-10 | 2024-06-01 | Aprobación + 7 Semanas
P-24/031-S00 | AC | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura |  | 24-031-DC | Declaration of Conformity according to CE Directives | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/031-S00 | AC | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura |  | 24-031-ATEX | ATEX Certificates | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/031-S00 | AC | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura |  | 24-031-CER | Material Certificates and Test Certificates | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/031-S00 | AC | T.206235/01 | REPSOL PETRÓLEO | Temperatura |  | 24-031-FD | Final Dossier | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-04-30 | 2024-05-30 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0004 | Certificado de Calibración y características eléctricas | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0008 | Certificado de control dimensional | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0003 | Certificado de cumplimiento UNE EN-73401 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0002 | Certificado de cumplimiento e intercambiabilidad TRG-1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0001 | Certificado de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0005 | Certificado de cumplimiento químico-mecánico con ASME | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0006 | Certificado de ensayos no destructivos | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-CER-0007 | Certificado de prueba hidráulica | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/034-S00 | AC | 4900042491 / 4900042496 | REPSOL LA PAMPILLA | Temperatura | x | 24-034-CER-001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-07-15 | Aprobación + 9 Semanas
P-24/035-S00 | AC | 3001199301 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-10572689-62-EP-1554-002-008 | 24-035-ATEX | CERTIFICADOS ATEX (directiva 2014/34/EU) | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-08 | 2024-05-28 | Aprobación + 2 Semanas
P-24/035-S00 | AC | 3001199301 | TECHNIP/BP OIL | Temperatura | V-10572689-62-EP-1554-002-009 | 24-035-CER | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-08 | 2024-05-28 | Aprobación + 2 Semanas

## CRÍTICOS
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual | Sí | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | Sí | Sin Enviar | 2024-03-19 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-DWG-0001 | Planos Dimensionales | Planos | Sí | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas
P-24/033-S00 | AC | EP24IG56275DA | ALMARAZ TRILLO | Temperatura |  | 24-033-ITP-0001 | Plan de Puntos de Inspección | PPI | Sí | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-06-17 | Aprobación + 5 Semanas

## DATA
Nº Pedido | Aprobado | Com. Mayores | Com. Menores | Eliminado | Enviado | Rechazado | Sin Enviar | Total | % Completado
P-21/003-S00 | 185 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 211 | 87.6777 | P-21/003-S00 | 87.6777
P-21/003-S01 | 21 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 34 | 61.7647 | P-21/003-S01 | 61.7647
P-21/003-S03 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100 | P-22/074-S00 | 50
P-21/003-S04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | P-22/075-S00 | 50
P-21/003-S05 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 100 | P-23/001-S00 | 61.9048
P-21/009-S00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | P-23/017-S00 | 82.3529
P-21/009-S01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | P-23/026-S02 | 0
P-21/028-S00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100 | P-23/027-S00 | 57.1429
P-21/030-S00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | P-23/027-S03 | 50
P-21/030-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-23/028-S00 | 53.8462
P-21/038-S00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | P-23/028-S01 | 0
P-21/038-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-23/029-S00 | 89.4737
P-21/039-S00 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 100 | P-23/030-S00 | 78.9474
P-21/040-S00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | P-23/034-S00 | 82.3529
P-21/053-S00 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 100 | P-23/037-S00 | 53.8462
P-21/055-S00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | P-23/042-S00 | 76.1905
P-21/056-S00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | P-23/044-S00 | 72
P-21/057-N00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | P-23/044-S03 | 60
P-21/057-S00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | P-23/044-S04 | 0
P-21/060-S00 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 100 | P-23/048-S00 | 66.6667
P-21/064-S00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100 | P-23/050-S00 | 80.9524
P-22/001-S00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100 | P-23/072-S00 | 90.9091
P-22/001-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-23/072-S01 | 0
P-22/001-S03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-23/074-S00 | 61.5385
P-22/002-S00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100 | P-23/074-S01 | 50
P-22/002-S02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-23/074-S02 | 0
P-22/006-S00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 100 | P-23/075-S00 | 76.1905
P-22/006-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-23/076-S00 | 76.1905
P-22/006-S02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | P-23/097-S00 | 36.3636
P-22/006-S03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | P-23/100-S00 | 93.3333
P-22/007-S00 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 100 | P-23/105-S00 | 60
P-22/007-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-24/006-S00 | 50
P-22/007-S02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | P-24/012-S01 | 20
P-22/007-S03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | P-24/018-S00 | 46.6667
P-22/007-S04 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-24/020-S00 | 55.5556
P-22/037-S00 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315 | 100 | P-24/021-S00 | 80
P-22/054-S00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100 | P-24/022-S00 | 5.8824
P-22/054-S01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100 | P-24/023-S00 | 92.3077
P-22/074-S00 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 14 | 50 | P-24/026-S00 | 37.5
P-22/075-S00 | 12 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 24 | 50 | P-24/028-S00 | 0
P-22/080-S00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 100 | P-24/030-S00 | 0
P-22/082-S00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | P-24/031-S00 | 50
P-22/082-S01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100 | P-24/033-S00 | 0
P-23/001-S00 | 13 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 21 | 61.9048 | P-24/034-S00 | 0
P-23/001-S02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100 | P-24/035-S00 | 50
P-23/001-S03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100
P-23/002-S00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100
P-23/002-S02 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100
P-23/002-S03 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
P-23/003-S00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
P-23/003-S02 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100
P-23/003-S03 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
P-23/017-S00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 17 | 82.3529
P-23/026-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
P-23/026-S02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
P-23/027-S00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21 | 57.1429
P-23/027-S03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50
P-23/028-S00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 53.8462
P-23/028-S01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
P-23/029-S00 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 | 89.4737
P-23/029-S04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
P-23/029-S05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
P-23/030-S00 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 19 | 78.9474
P-23/030-S04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
P-23/030-S05 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
P-23/034-S00 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | 82.3529
P-23/034-S02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
P-23/036-S00 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100
P-23/037-S00 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 13 | 53.8462
P-23/037-S01 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100
P-23/042-S00 | 16 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 76.1905
P-23/042-S02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
P-23/044-S00 | 18 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 25 | 72
P-23/044-S02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100
P-23/044-S03 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 60
P-23/044-S04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0
P-23/048-S00 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 66.6667
P-23/050-S00 | 17 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 21 | 80.9524
P-23/050-S03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
P-23/072-S00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 90.9091
P-23/072-S01 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0
P-23/074-S00 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 13 | 61.5385
P-23/074-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 50
P-23/074-S02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
P-23/075-S00 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 76.1905
P-23/075-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
P-23/076-S00 | 16 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 21 | 76.1905
P-23/076-S01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
P-23/093-S00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100
P-23/097-S00 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 36.3636
P-23/100-S00 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15 | 93.3333
P-23/105-S00 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 15 | 60
P-24/002-S00 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 100
P-24/006-S00 | 7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 14 | 50
P-24/012-S01 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20
P-24/018-S00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | 46.6667
P-24/019-S00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100
P-24/020-S00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 55.5556
P-24/021-S00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 80
P-24/022-S00 | 1 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 4 | 17 | 5.8824
P-24/023-S00 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 92.3077
P-24/026-S00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 16 | 37.5
P-24/028-S00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0
P-24/030-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0
P-24/031-S00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 50
P-24/033-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0
P-24/034-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
P-24/035-S00 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 50