## ALL DOC.
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha | Fecha Pedido | Días Devolución | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Historial Rev. | Seguimiento
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0009 | 22-074-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | No | Com. Menores | 1 | 2024-05-17 | 2022-12-22 | 56 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 22-01-2024 Enviado Rev. 0 // 19-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-05-2024 Com. Menores Rev. 1
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0002 | 22-074-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH WEIGHT FOR FE & FO (ARZANAH) | Planos | Sí | Com. Menores | 2 | 2024-07-12 | 2022-12-22 | 0 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 05-01-2024 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 22-03-2024 Enviado Rev. 1 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 29-05-2024 Enviado Rev. 2 // 12-07-2024 Com. Menores Rev. 2
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0010 | 22-074-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Enviado | 2 | 2024-07-05 | 2022-12-22 | 7 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 29-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-02-2024 Rechazado Rev. 1 // 12-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 05-07-2024 Enviado Rev. 2
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-00001 | 22-074-CAL-0007 | CALCULATION FOR FE & FO (ARZANAH) | Cálculos | Sí | Enviado | 4 | 2024-07-08 | 2022-12-22 | 4 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 20-12-2023 Enviado Rev. 0 // 19-01-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 31-01-2024 Enviado Rev. 1 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 01-03-2024 Enviado Rev. 2 // 24-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 2 // 24-05-2024 Enviado Rev. 3 // 08-07-2024 Com. Menores Rev. 3 // 08-07-2024 Enviado Rev. 4 | Se encuentra en egesdoc NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: Document corrupted, please re-upload accordingly ; Se resube el archivo 03/04/2024 no se encuentra email de fallo en la carga del archivo ; Rev. C01 NO ACEPTADA, SE CAMBIA A REV. 01 Y SE VUELVE A RESUBIR 04/04/2024
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-22 |  | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-22 |  | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual | Sí | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev. // 22-04-2024 Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Enviado Rev. // Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2022-12-09 |  | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | Rev.
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI | Sí | Com. Menores | 5 | 2024-05-24 | 2022-12-09 | 49 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | 31-10-2023 Comentado Rev. 2 // 07-11-2023 Enviado Rev. 3 // 21-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 14-02-2024 Enviado Rev. 5 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 5
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Rechazado | 1 | 2024-02-06 | 2022-12-09 | 157 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas | 26-01-2024 Enviado Rev. 0 // 26-01-2024 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 06-02-2024 Rechazado Rev. 1 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 23-001 | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-06-18 | 2023-02-06 | 24 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 18-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 23-001 | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-06 |  | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP 23-001 | Repuestos | No | Enviado | 0 | 2024-07-04 | 2023-02-06 | 8 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 04-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00012 | 23-027-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Instrucciones | No | Enviado | 4 | 2024-05-08 | 2023-02-28 | 65 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 13-07-2023 Comentado Rev. 0 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 08-05-2024 Enviado Rev. 4
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00028 | 23-0027-ESP-0003-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LEAN GAS PIPELINE | Catálogo | Sí | Enviado | 0 | 2024-05-09 | 2023-02-28 | 64 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 09-02-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-02-2024 Enviado Rev. 0 // 16-02-2024 Rechazado Rev. 0 // 21-02-2024 Eliminado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0 | Línea duplicada, El Vendor Doc. es 23-0027-ESP-0003-60, y es la misma Doc. que la del Vendor Doc. 23-027-ESP-0003-60, Se pide que se elimine via EMAIL / ESTE DOC HAY QUE ELIMINARLO INF DUPLICADA - 16-2-24 SE ENVIA DOCUMENTO PARA SU ELIMINACION A EGESDOC - Vuelve a rechazar, se vuelve a enviar para su eliminacion; 24-04-24 Nos indican que aqui van los cálculos que se estaban subiendo al -00022 y en el -00022 es el VDDL del B99
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00016 | 23-027-ESP-0003-315 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - CO2 INJECTION | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 5 | 2024-05-08 | 2023-02-28 | 65 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 | 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00017 | 23-027-ESP-0003-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LPB31 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 5 | 2024-05-08 | 2023-02-28 | 65 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 26-06-2023 Comentado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 | 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00022 | 23-027-ESP-0003-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LEAN GAS PIPELINE | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-04-25 | 2023-02-28 | 78 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 16-10-2023 Enviado Rev. 0 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado. Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0 | Error en egesdoc con nombre y TR number. Este documento es el VDDL
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S03 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00030 | 23-027-S03-ESP-0003-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - MEG-S02 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-04-25 | 2023-12-18 | 78 | 2024-04-10 | Aprobación + 16 Semanas | 09-02-2024 Enviado Rev. 0 // 22-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 1 | 01/02/2024 nos entregan nº doc. cliente y creamos nuevas lineas ; 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S04 | LB | 1037010640-04 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00035 | 23-027-S04-ESP-0003-B18 | NFXP3 – SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - B18 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-07-01 | 2024-05-21 | 11 | 2024-09-16 | Aprobación + 16 Semanas | 01-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00005 | 23-028-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Enviado | 1 | 2024-07-09 | 2023-02-28 | 3 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 17-05-2024 Enviado Rev. 0 // 28-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 09-07-2024 Enviado Rev. 1 | Lo rechazan y confunde título con otro documento ; rechazan el doc. y piden que se suba en nativo; Rechazan de nuevo el doc. nativo, ahora piden que se suba en .zip el pdf y nativo
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-02-28 |  | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00013 | 23-028-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - THERMOMETERS WITH WELL | Instrucciones | No | Com. Menores | 4 | 2024-07-03 | 2023-02-28 | 9 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-05-2024 Enviado Rev. 4 // 03-07-2024 Com. Menores Rev. 4 | En eGesdoc el doc. Eipsa es: 23-028-DOS-0001
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00002 | 23-028-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-10 | 2023-02-28 | 32 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 10-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00014 | 23-028-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | No | Enviado | 1 | 2024-06-11 | 2023-02-28 | 31 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 11-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-02-2024 Enviado Rev. 0 // 11-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-06-2024 Enviado Rev. 1
P-23/028-S01 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00017 | 23-028-S01-ESP-0003 | CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONALS | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 2 | 2024-05-09 | 2023-10-26 | 64 | 2023-12-25 | Aprobación + 8 Semanas | 13-12-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobadoç Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 | Pendiente aun bajo revisón, ya se han enviado 3 emails de reclamación para este documento ; Fue enviado como W - ISSUED FOR CERTIFICATION aún "under review" ; 22-02-24 Se envia otro email de reclamación; En eGesdoc se encuentra S - TO CLIENT WITH COMMENTS - AP; Documento revisado para actualizar el rango de temperatura de los bimetálicos: 171TG-6662 y 171TG-6671
P-23/034-S00 | SS | 1038010640 | YPF | Temperatura |  | 23-034-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-03-10 |  | 2023-11-05 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0011 | 23-036-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Com. Menores | 0 | 2024-06-14 | 2023-03-28 | 28 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas | 24-07-2023 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Com. Menores Rev. 0 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Entra a fecha 14/06/2024 Aceptado con Com.Menores
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0002 | 23-036-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | Sí | Enviado | 3 | 2024-06-25 | 2023-03-28 | 17 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas | 26-07-2023 Aprobado Rev. 2 // 25-06-2024 Enviado Rev. 3 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Vuelve a enviar transmittal 'Accepted with minor comments'
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0017 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00002 | 23-037-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - LEVEL GAUGES | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-20 | 2023-04-10 | 22 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas | 20-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-10 |  | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00016 | 23-037-PRC-0012 | NFXP3 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE - LEVEL GAUGES | Packing | No | Enviado | 7 | 2024-07-10 | 2023-04-10 | 2 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas | 20-09-2023 Comentado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 1 // 11-12-2023 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 01-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 // 07-06-2024 Com. Menores Rev. 5 // 07-06-2024 Enviado Rev. 6 // 10-07-2024 Com. Menores Rev. 6 // 10-07-2024 Enviado Rev. 7
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00003 | 23-044-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING PROCEDURE - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Soldadura | Sí | Enviado | 3 | 2024-06-17 | 2023-04-26 | 25 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 13-11-2023 Enviado Rev. 1 // 18-12-2023 Com. Mayores Rev. 1 // 30-01-2024 Enviado Rev. 2 // 05-03-2024 Com. Menores Rev. 2 // 17-06-2024 Enviado Rev. 3
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00013 | 23-044-MAN-0001 | NFXP3 - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Manual | Sí | Enviado | 2 | 2024-06-20 | 2023-04-26 | 22 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 13-07-2023 ComentadoEliminado Rev. 0 // 13-07-2023 ComentadoEliminadoeli Rev. 0 // 13-07-2023 Eliminado Rev. 0 // 13-07-2023 Rechazado Rev. 0 // 13-07-2023 Com. Mayores Rev. 0 // 16-05-2024 Enviado Rev. 1 // 20-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 20-06-2024 Enviado Rev. 2
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00002 | 23-044-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-08 | 2023-04-26 | 4 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 08-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00006 | 23-044-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-26 |  | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00007 | 23-044-LIS-0017 | REPUESTOS DOS AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-26 |  | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-04-26 |  | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00033 | 23-044-S03-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - SUPP 02 | Catálogo | No | Enviado | 3 | 2024-05-14 | 2023-12-12 | 59 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | 30-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 13-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 14-05-2024 Enviado Rev. 3 | Nos lo entregan vía email 07/03/24 para que adelantemos los comentarios, no es oficial, nos lo tienen que devolver por egesdoc; Problema con archivo en egesdoc, email nos indican que es problema de la web. se resube
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00050 | 23-044-S04-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-22 | 2024-03-22 | 51 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00048 | 23-044-S04-PLG-0005-171-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-28 | 2024-03-22 | 45 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 28-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 28-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00049 | 23-044-S04-PLG-0005-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO MEG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-22 | 2024-03-22 | 51 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00047 | 23-044-S04-PLG-0005-129C-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO LPB 31 - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-24 | 2024-03-22 | 49 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 23-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 24-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S05 | LB | 1037010910-05 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00051 | 23-044-S05-PLG-0005-B18 | NFXP3 - BARZAN ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-06-26 | 2024-05-31 | 16 | 2024-07-22 | Aprobación + 7 Semanas | 24-05-2024 Enviado Rev. 0 // 25-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 1
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00004 | 23-048-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR LEVEL GAUGES | Dossier | No | Enviado | 1 | 2024-07-10 | 2023-05-12 | 2 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-07-2024 Enviado Rev. 1 | Vuelve a enviar dev. 20/05/24 sin realizar ningún envío
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00006 | 23-048-LIS-0016 | NFXP4 - LIST OF RECOMMENDED SPARE PARTS FOR LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Enviado | 5 | 2024-05-16 | 2023-05-12 | 57 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 20-11-2023 Enviado Rev. 0 // 18-01-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 26-01-2024 Enviado Rev. 1 // 02-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 27-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-03-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Mayores Rev. 4 // 16-05-2024 Enviado Rev. 5
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel |  | 23-048-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 0 | 2023-11-22 | 2023-05-12 | 233 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00003 | 23-074-DOS-0001 | NFXP4 - WELDING DOSSIER FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Soldadura | Sí | Enviado | 3 | 2024-07-01 | 2023-09-06 | 11 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 27-02-2024 Eliminado Rev. // 09-04-2024 Enviado Rev. 0 // 23-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 14-05-2024 Enviado Rev. 1 // 23-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 27-06-2024 Enviado Rev. 2 // 01-07-2024 Com. Menores Rev. 2 // 01-07-2024 Enviado Rev. 3 | PDF Corrupted, fallo en egesdoc, se vuelve a resubir 02/07/2024
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00007 | 23-074-LIS-0024 | NFXP4 - PRELIMINARY CARGO LIST FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Packing | No | Sin Enviar |  |  | 2023-09-06 |  | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00001 | 23-074-CER-0004 | NFXP4 - TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-09 | 2023-09-06 | 3 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 09-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00002 | 23-074-CER-0002 | NFXP4 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-09 | 2023-09-06 | 3 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 09-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2023-09-06 |  | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1801RA96A3-2206-500-DL-001 | 23-087-LIS | LISTA DE DOCUMENTOS | Listado | Sí | Enviado | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 1 | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas | 11-07-2024 Enviado Rev. 0 | Se reenvia junto al antiguo suplemento (S00+S01)
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1801RA96A3-2206-500-TNFE0500N-DWG-001 | 23-087-S01-DWG-01 | PLANO DIMENSIONAL | Cálculo y plano | Sí | Sin Enviar |  |  | 2024-07-08 |  | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V‐1801RA96A3‐2206‐500‐TNFE0500N‐CAL‐001 | 23‐087‐S01-CAL‐01 | HOJA DE CÁLCULO | Cálculos | Sí | Enviado | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 1 | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas | 09-07-2024 Enviado Rev. 0 // 10-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-07-2024 Enviado Rev. 1 | Se envía por email
P-23/097-S00 | AC | 600017293 | CEPSA WOOD | Temperatura | V-D16861-2206-400-DOS-001 | 23-097-DOS-01 | DOSSIER FINAL | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-05-20 | 2023-11-16 | 53 | 2023-12-22 | Aprobación + 5 Semanas | 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00010 | 23-105-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | Sí | Enviado | 2 | 2024-04-16 | 2023-12-11 | 87 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 05-03-2024 Enviado Rev. 0 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 08-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 | Enviado para su cancelación, se encuentra en estado M - VOID en la antigua rev.
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00002 | 23-105-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-06-21 | 2023-12-11 | 21 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 21-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/006-S00 | AC | 7011265051 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-2001GB46E-2206-500-LIS-002 | 24-006-A3101 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar |  |  | 2024-01-16 |  | 2024-03-25 | Aprobación + 9 Semanas
P-24/012-S01 | SS | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-04-18 |  | 2024-09-26 | Aprobación + 23 Semanas
P-24/012-S01 | SS | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0002 | CERTIFICADOS DE CONTROL VISUAL Y DIMENSIONAL | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-04-18 |  | 2024-09-26 | Aprobación + 23 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2024-03-19 |  | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1908510910-0003 | 24-022-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | Sí | Enviado | 2 | 2024-06-19 | 2024-03-19 | 23 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas | 28-05-2024 Enviado Rev. 0 // 14-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 17-06-2024 Enviado Rev. 1 // 18-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 19-06-2024 Enviado Rev. 2
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0004 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-04 | 2024-03-19 | 38 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas | 04-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/023-S00 | AC | 7080111164 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-LIS-002 | 24-023-PL-001 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar | 0 |  | 2024-03-06 |  | 2024-04-26 | Aprobación + 7 Semanas
P-24/028-S00 | AC | PO 15282 | ASTCOR | Temperatura |  | 24-028-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-04-10 |  | 2024-06-01 | Aprobación + 7 Semanas
P-24/034-S00 | AC | 4900042491 / 4900042496 | REPSOL LA PAMPILLA | Temperatura | x | 24-034-CER-001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-05-07 |  | 2024-07-15 | Aprobación + 9 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-LIS-001 | 24-044-LIS-0002 | PACKING LIST Y AUTORIZACIÓN DE ENVÍO PARA FIRMA POR CEPSA | Packing | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-DOS-001 | 24-044-DOS-0001 | DOSSIER FINAL | Dossier | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-SPL-001 | 24-044-SPL-0001 | LISTA DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-CER-001 | 24-044-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-CER-002 | 24-044-CER-0002 | CERTIFICACIONES CE DE CONFORMIDAD | Certificados | No | Sin Enviar |  |  | 2024-06-12 |  | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas

## ENVIADOS
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Nº Revisión | Fecha | Fecha Pedido | Días Devolución | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Fecha AP VDDL | Días VDDL | Historial Rev. | Seguimiento
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0010 | 22-074-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Enviado | 2 | 2024-07-05 | 2022-12-22 | 7 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 233 | 29-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-02-2024 Rechazado Rev. 1 // 12-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 05-07-2024 Enviado Rev. 2
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-00001 | 22-074-CAL-0007 | CALCULATION FOR FE & FO (ARZANAH) | Cálculos | Sí | Enviado | 4 | 2024-07-08 | 2022-12-22 | 4 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 233 | 20-12-2023 Enviado Rev. 0 // 19-01-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 31-01-2024 Enviado Rev. 1 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 01-03-2024 Enviado Rev. 2 // 24-05-2024 Aprobado Rev. 2 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 2 // 24-05-2024 Enviado Rev. 3 // 08-07-2024 Com. Menores Rev. 3 // 08-07-2024 Enviado Rev. 4 | Se encuentra en egesdoc NOT ACCEPTABLE/RESUBMIT: Document corrupted, please re-upload accordingly ; Se resube el archivo 03/04/2024 no se encuentra email de fallo en la carga del archivo ; Rev. C01 NO ACEPTADA, SE CAMBIA A REV. 01 Y SE VUELVE A RESUBIR 04/04/2024
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 23-001 | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-06-18 | 2023-02-06 | 24 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-01-23 | 536 | 18-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP 23-001 | Repuestos | No | Enviado | 0 | 2024-07-04 | 2023-02-06 | 8 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-01-23 | 536 | 04-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00012 | 23-027-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL | Instrucciones | No | Enviado | 4 | 2024-05-08 | 2023-02-28 | 65 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 486 | 13-07-2023 Comentado Rev. 0 // 21-07-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 08-05-2024 Enviado Rev. 4
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00028 | 23-0027-ESP-0003-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LEAN GAS PIPELINE | Catálogo | Sí | Enviado | 0 | 2024-05-09 | 2023-02-28 | 64 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 486 | 09-02-2024 Com. Menores Rev. 0 // 16-02-2024 Enviado Rev. 0 // 16-02-2024 Rechazado Rev. 0 // 21-02-2024 Eliminado Rev. 0 // 09-05-2024 Enviado Rev. 0 | Línea duplicada, El Vendor Doc. es 23-0027-ESP-0003-60, y es la misma Doc. que la del Vendor Doc. 23-027-ESP-0003-60, Se pide que se elimine via EMAIL / ESTE DOC HAY QUE ELIMINARLO INF DUPLICADA - 16-2-24 SE ENVIA DOCUMENTO PARA SU ELIMINACION A EGESDOC - Vuelve a rechazar, se vuelve a enviar para su eliminacion; 24-04-24 Nos indican que aqui van los cálculos que se estaban subiendo al -00022 y en el -00022 es el VDDL del B99
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00016 | 23-027-ESP-0003-315 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - CO2 INJECTION | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 5 | 2024-05-08 | 2023-02-28 | 65 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 486 | 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 | 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00017 | 23-027-ESP-0003-129C | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LPB31 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 5 | 2024-05-08 | 2023-02-28 | 65 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 486 | 26-06-2023 Comentado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 01-04-2024 Com. Menores Rev. 3 // 04-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 | 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00022 | 23-027-ESP-0003-60 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - LEAN GAS PIPELINE | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-04-25 | 2023-02-28 | 78 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-03-14 | 486 | 16-10-2023 Enviado Rev. 0 // 24-01-2024 Com. Menores Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado. Rev. 1 // 25-01-2024 Enviado Rev. 1 // 26-02-2024 Aprobado Rev. 1 // 25-04-2024 Enviado Rev. 0 | Error en egesdoc con nombre y TR number. Este documento es el VDDL
P-23/027-S03 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00030 | 23-027-S03-ESP-0003-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONS - TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - MEG-S02 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-04-25 | 2023-12-18 | 78 | 2024-04-10 | Aprobación + 16 Semanas |  |  | 09-02-2024 Enviado Rev. 0 // 22-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 25-04-2024 Enviado Rev. 1 | 01/02/2024 nos entregan nº doc. cliente y creamos nuevas lineas ; 12/03/24 Nos indican que el plazo previsto de devolución es: 22/03/24
P-23/027-S04 | LB | 1037010640-04 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010640-00035 | 23-027-S04-ESP-0003-B18 | NFXP3 – SPECIFICATIONS AND TECHNICAL DATA FOR TEMPERATURE ELEMENTS WITH WELL - B18 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 0 | 2024-07-01 | 2024-05-21 | 11 | 2024-09-16 | Aprobación + 16 Semanas |  |  | 01-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00005 | 23-028-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Enviado | 1 | 2024-07-09 | 2023-02-28 | 3 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 17-05-2024 Enviado Rev. 0 // 28-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 09-07-2024 Enviado Rev. 1 | Lo rechazan y confunde título con otro documento ; rechazan el doc. y piden que se suba en nativo; Rechazan de nuevo el doc. nativo, ahora piden que se suba en .zip el pdf y nativo
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00002 | 23-028-CER-0006 | CALIBRATION CERTIFICATES FOR SUPPLIED INSTRUMENTS | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-10 | 2023-02-28 | 32 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 10-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00014 | 23-028-PRC-0012 | PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE | Packing | No | Enviado | 1 | 2024-06-11 | 2023-02-28 | 31 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 11-12-2023 Com. Menores Rev. 0 // 15-02-2024 Enviado Rev. 0 // 11-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-06-2024 Enviado Rev. 1
P-23/028-S01 | LB | 1037010640 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00017 | 23-028-S01-ESP-0003 | CALCULATIONS AND OVERALL DRAWING DIMENSIONALS | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 2 | 2024-05-09 | 2023-10-26 | 64 | 2023-12-25 | Aprobación + 8 Semanas |  |  | 13-12-2023 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobadoç Rev. 0 // 22-02-2024 Aprobado Rev. 0 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 19-03-2024 Enviado Rev. 1 // 06-05-2024 Aprobado Rev. 1 // 09-05-2024 Enviado Rev. 2 | Pendiente aun bajo revisón, ya se han enviado 3 emails de reclamación para este documento ; Fue enviado como W - ISSUED FOR CERTIFICATION aún "under review" ; 22-02-24 Se envia otro email de reclamación; En eGesdoc se encuentra S - TO CLIENT WITH COMMENTS - AP; Documento revisado para actualizar el rango de temperatura de los bimetálicos: 171TG-6662 y 171TG-6671
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0002 | 23-036-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN | PPI | Sí | Enviado | 3 | 2024-06-25 | 2023-03-28 | 17 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 26-07-2023 Aprobado Rev. 2 // 25-06-2024 Enviado Rev. 3 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Vuelve a enviar transmittal 'Accepted with minor comments'
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00002 | 23-037-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - LEVEL GAUGES | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-20 | 2023-04-10 | 22 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 20-06-2024 Enviado Rev. 0
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel | 3998_18-1037010710-00016 | 23-037-PRC-0012 | NFXP3 - PACKING & TRANSPORTATION PROCEDURE - LEVEL GAUGES | Packing | No | Enviado | 7 | 2024-07-10 | 2023-04-10 | 2 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 20-09-2023 Comentado Rev. 0 // 25-09-2023 Enviado Rev. 1 // 11-12-2023 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Enviado Rev. 3 // 19-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 01-04-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Menores Rev. 4 // 08-05-2024 Enviado Rev. 5 // 07-06-2024 Com. Menores Rev. 5 // 07-06-2024 Enviado Rev. 6 // 10-07-2024 Com. Menores Rev. 6 // 10-07-2024 Enviado Rev. 7
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00003 | 23-044-DOS-0001 | NFXP3 - WELDING PROCEDURE - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Soldadura | Sí | Enviado | 3 | 2024-06-17 | 2023-04-26 | 25 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-04 | 435 | 13-11-2023 Enviado Rev. 1 // 18-12-2023 Com. Mayores Rev. 1 // 30-01-2024 Enviado Rev. 2 // 05-03-2024 Com. Menores Rev. 2 // 17-06-2024 Enviado Rev. 3
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00013 | 23-044-MAN-0001 | NFXP3 - INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Manual | Sí | Enviado | 2 | 2024-06-20 | 2023-04-26 | 22 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-04 | 435 | 13-07-2023 ComentadoEliminado Rev. 0 // 13-07-2023 ComentadoEliminadoeli Rev. 0 // 13-07-2023 Eliminado Rev. 0 // 13-07-2023 Rechazado Rev. 0 // 13-07-2023 Com. Mayores Rev. 0 // 16-05-2024 Enviado Rev. 1 // 20-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 20-06-2024 Enviado Rev. 2
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00002 | 23-044-CER-0002 | NFXP3 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-08 | 2023-04-26 | 4 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-04 | 435 | 08-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/044-S03 | LB | 1037010910 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00033 | 23-044-S03-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - SUPP 02 | Catálogo | No | Enviado | 3 | 2024-05-14 | 2023-12-12 | 59 | 2024-05-06 | Aprobación + 20 Semanas | 2023-01-05 | 554 | 30-01-2024 Enviado Rev. 0 // 07-03-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-04-2024 Aprobado Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 // 13-05-2024 Rechazado Rev. 2 // 14-05-2024 Enviado Rev. 3 | Nos lo entregan vía email 07/03/24 para que adelantemos los comentarios, no es oficial, nos lo tienen que devolver por egesdoc; Problema con archivo en egesdoc, email nos indican que es problema de la web. se resube
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00050 | 23-044-S04-PLG-0005-171 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-22 | 2024-03-22 | 51 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 74 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00048 | 23-044-S04-PLG-0005-171-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO CLPG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-28 | 2024-03-22 | 45 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 74 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 28-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 28-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00049 | 23-044-S04-PLG-0005-175 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR ORIFICE PLATE - RLTO MEG - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-22 | 2024-03-22 | 51 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 74 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 21-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 22-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S04 | LB | 1037010910-04 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00047 | 23-044-S04-PLG-0005-129C-2 | NFXP3 - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE - RLTO LPB 31 - S04 | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-05-24 | 2024-03-22 | 49 | 2024-07-17 | Aprobación + 16 Semanas | 2024-04-29 | 74 | 29-04-2024 Enviado Rev. 0 // 23-05-2024 Com. Menores Rev. 0 // 24-05-2024 Enviado Rev. 1
P-23/044-S05 | LB | 1037010910-05 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00051 | 23-044-S05-PLG-0005-B18 | NFXP3 - BARZAN ISBL - CALCULATIONS AND OVERALL DRAWINGS FOR RESTRICTION ORIFICE | Cálculo y plano | Sí | Enviado | 1 | 2024-06-26 | 2024-05-31 | 16 | 2024-07-22 | Aprobación + 7 Semanas |  |  | 24-05-2024 Enviado Rev. 0 // 25-06-2024 Com. Menores Rev. 0 // 26-06-2024 Enviado Rev. 1
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00004 | 23-048-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR LEVEL GAUGES | Dossier | No | Enviado | 1 | 2024-07-10 | 2023-05-12 | 2 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-22 | 417 | 25-04-2024 Enviado Rev. 0 // 30-04-2024 Com. Menores Rev. 0 // 10-07-2024 Enviado Rev. 1 | Vuelve a enviar dev. 20/05/24 sin realizar ningún envío
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel | 5022_20-1043010710-00006 | 23-048-LIS-0016 | NFXP4 - LIST OF RECOMMENDED SPARE PARTS FOR LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Enviado | 5 | 2024-05-16 | 2023-05-12 | 57 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas | 2023-05-22 | 417 | 20-11-2023 Enviado Rev. 0 // 18-01-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 26-01-2024 Enviado Rev. 1 // 02-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 27-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-03-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-03-2024 Enviado Rev. 4 // 08-05-2024 Com. Mayores Rev. 4 // 16-05-2024 Enviado Rev. 5
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00003 | 23-074-DOS-0001 | NFXP4 - WELDING DOSSIER FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Soldadura | Sí | Enviado | 3 | 2024-07-01 | 2023-09-06 | 11 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 2023-08-07 | 340 | 27-02-2024 Eliminado Rev. // 09-04-2024 Enviado Rev. 0 // 23-04-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 14-05-2024 Enviado Rev. 1 // 23-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 27-06-2024 Enviado Rev. 2 // 01-07-2024 Com. Menores Rev. 2 // 01-07-2024 Enviado Rev. 3 | PDF Corrupted, fallo en egesdoc, se vuelve a resubir 02/07/2024
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00001 | 23-074-CER-0004 | NFXP4 - TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-09 | 2023-09-06 | 3 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 2023-08-07 | 340 | 09-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00002 | 23-074-CER-0002 | NFXP4 - CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-07-09 | 2023-09-06 | 3 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas | 2023-08-07 | 340 | 09-07-2024 Enviado Rev. 0
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1801RA96A3-2206-500-DL-001 | 23-087-LIS | LISTA DE DOCUMENTOS | Listado | Sí | Enviado | 0 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 1 | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas |  |  | 11-07-2024 Enviado Rev. 0 | Se reenvia junto al antiguo suplemento (S00+S01)
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V‐1801RA96A3‐2206‐500‐TNFE0500N‐CAL‐001 | 23‐087‐S01-CAL‐01 | HOJA DE CÁLCULO | Cálculos | Sí | Enviado | 1 | 2024-07-11 | 2024-07-08 | 1 | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas |  |  | 09-07-2024 Enviado Rev. 0 // 10-07-2024 Com. Menores Rev. 0 // 11-07-2024 Enviado Rev. 1 | Se envía por email
P-23/097-S00 | AC | 600017293 | CEPSA WOOD | Temperatura | V-D16861-2206-400-DOS-001 | 23-097-DOS-01 | DOSSIER FINAL | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-05-20 | 2023-11-16 | 53 | 2023-12-22 | Aprobación + 5 Semanas |  |  | 20-05-2024 Enviado Rev. 0
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00010 | 23-105-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | Sí | Enviado | 2 | 2024-04-16 | 2023-12-11 | 87 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 2023-05-04 | 435 | 05-03-2024 Enviado Rev. 0 // 12-03-2024 Com. Mayores Rev. 0 // 15-03-2024 Enviado Rev. 1 // 08-04-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 16-04-2024 Enviado Rev. 2 | Enviado para su cancelación, se encuentra en estado M - VOID en la antigua rev.
P-23/105-S00 | SS | 1043010640-00 | QATAR EPC4 | Temperatura | 5022_20-1043010640-00002 | 23-105-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Enviado | 0 | 2024-06-21 | 2023-12-11 | 21 | 2024-04-03 | Aprobación + 16 Semanas | 2023-05-04 | 435 | 21-06-2024 Enviado Rev. 0
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1908510910-0003 | 24-022-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | Sí | Enviado | 2 | 2024-06-19 | 2024-03-19 | 23 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas |  |  | 28-05-2024 Enviado Rev. 0 // 14-06-2024 Rechazado Rev. 0 // 17-06-2024 Enviado Rev. 1 // 18-06-2024 Com. Menores Rev. 1 // 19-06-2024 Enviado Rev. 2
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0004 | CERTIFICADOS DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Enviado | 0 | 2024-06-04 | 2024-03-19 | 38 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas |  |  | 04-06-2024 Enviado Rev. 0

## SIN ENVIAR
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal |  | 22-074-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-VDB-0002 | VENDOR DATA BOOK 22-075 | Dossier | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0002 | CERTIFICATES AND DECLARATIONS OF CONFORMITY 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-CER-0004 | TEST AND CERTIFICATION OF MATERIALS 22-075 | Certificados | No | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-23/001-S00 | LB | 104001064 | ADNOC DALMA | Temperatura |  | 23-001-S00-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION 23-001 | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-06 | 2023-10-04 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-CER-0001 | ELECTRICAL PROTECTION CERTIFICATES | Certificados | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/027-S00 | LB | 103701064 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-027-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura |  | 23-028-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/034-S00 | SS | 1038010640 | YPF | Temperatura |  | 23-034-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-03-10 | 2023-11-05 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0016 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-LIS-0017 | NFXP3 - SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION - LEVEL GAUGES | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/037-S00 | LB | 103701071 | QATAR EPC3 | Nivel |  | 23-037-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - LEVEL GAUGES | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-04-10 | 2023-12-06 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00006 | 23-044-LIS-0016 | SPARE PARTS LIST FOR PRECOMMISSIONING, COMMISSIONING AND START-UP | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00007 | 23-044-LIS-0017 | REPUESTOS DOS AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/044-S00 | LB | 103701091 | QATAR EPC3 | Caudal | 3998_18-1037010910-00004 | 23-044-DOS-0002 | NFXP3 - MANUFACTURING RECORDS BOOK - ORIFICE PLATES, RESTRICTION ORIFICE & VENTURIS | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-04-26 | 2023-12-22 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/048-S00 | SS | 104301071 | QATAR EPC4 | Nivel |  | 23-048-LIS-0017 | SPARE PARTS LIST FOR 2 YEARS OF OPERATION | Repuestos | No | Sin Enviar | 2023-05-12 | 2024-01-07 | Aprobación + 34 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00007 | 23-074-LIS-0024 | NFXP4 - PRELIMINARY CARGO LIST FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Packing | No | Sin Enviar | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-23/074-S00 | SS | 104301091 | QATAR EPC4 | Caudal | 5022_20-1043010910-00004 | 23-074-DOS-0002 | NFXP4 - MANUFACTURING RECORDS BOOK FOR ORIFICE PLATES AND RESTRICTION ORIFICE | Dossier | No | Sin Enviar | 2023-09-06 | 2023-11-22 | Aprobación + 11 Semanas
P-24/006-S00 | AC | 7011265051 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-2001GB46E-2206-500-LIS-002 | 24-006-A3101 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar | 2024-01-16 | 2024-03-25 | Aprobación + 9 Semanas
P-24/012-S01 | SS | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-18 | 2024-09-26 | Aprobación + 23 Semanas
P-24/012-S01 | SS | BP-T22B16-EA-017-E-C01 | CNTCC | Nivel |  | 24-012-S01-CER-0002 | CERTIFICADOS DE CONTROL VISUAL Y DIMENSIONAL | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-18 | 2024-09-26 | Aprobación + 23 Semanas
P-24/022-S00 | AC | 7011273044 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal |  | 24-022-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-03-19 | 2024-04-16 | Aprobación + 4 Semanas
P-24/023-S00 | AC | 7080111164 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Caudal | V-22Q8FE19A-2206-300-LIS-002 | 24-023-PL-001 | Packing List y autorización de envío | Packing | No | Sin Enviar | 2024-03-06 | 2024-04-26 | Aprobación + 7 Semanas
P-24/028-S00 | AC | PO 15282 | ASTCOR | Temperatura |  | 24-028-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-04-10 | 2024-06-01 | Aprobación + 7 Semanas
P-24/034-S00 | AC | 4900042491 / 4900042496 | REPSOL LA PAMPILLA | Temperatura | x | 24-034-CER-001 | Certificados de pruebas y materiales 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-05-07 | 2024-07-15 | Aprobación + 9 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-LIS-001 | 24-044-LIS-0002 | PACKING LIST Y AUTORIZACIÓN DE ENVÍO PARA FIRMA POR CEPSA | Packing | No | Sin Enviar | 2024-06-12 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-DOS-001 | 24-044-DOS-0001 | DOSSIER FINAL | Dossier | No | Sin Enviar | 2024-06-12 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-SPL-001 | 24-044-SPL-0001 | LISTA DE REPUESTOS PARA 2 AÑOS | Repuestos | No | Sin Enviar | 2024-06-12 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-CER-001 | 24-044-CER-0001 | CERTIFICADO DE PRUEBAS Y MATERIALES 3.1 | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-06-12 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas
P-24/044-S00 | AC | 7080113517 | CEPSA QUÍMICA PALOS | Nivel | V-MAN1642-2206-400-CER-002 | 24-044-CER-0002 | CERTIFICACIONES CE DE CONFORMIDAD | Certificados | No | Sin Enviar | 2024-06-12 | 2024-09-12 | Aprobación + 13 Semanas

## COMENTADOS
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Notas | Nº Revisión | Fecha | Días Devolución | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual | Fecha AP VDDL | Días VDDL | Historial Rev. | Seguimiento
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0009 | 22-074-DOS-0001 | WELDING DOSSIER | Soldadura | No | Com. Menores | Enviar antes del 01-06-2024 | 1 | 2024-05-17 | 56 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 233 | 22-01-2024 Enviado Rev. 0 // 19-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 11-04-2024 Enviado Rev. 1 // 17-05-2024 Com. Menores Rev. 1
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0002 | 22-074-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH WEIGHT FOR FE & FO (ARZANAH) | Planos | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 27-07-2024 | 2 | 2024-07-12 | 0 | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas | 2023-11-22 | 233 | 05-01-2024 Enviado Rev. 0 // 22-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 22-03-2024 Enviado Rev. 1 // 22-05-2024 Com. Menores Rev. 1 // 29-05-2024 Enviado Rev. 2 // 12-07-2024 Com. Menores Rev. 2
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI | Sí | Com. Menores | Enviar antes del 08-06-2024 | 5 | 2024-05-24 | 49 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas |  |  | 31-10-2023 Comentado Rev. 2 // 07-11-2023 Enviado Rev. 3 // 21-12-2023 Com. Menores Rev. 3 // 05-01-2024 Enviado Rev. 4 // 07-02-2024 Com. Menores Rev. 5 // 14-02-2024 Enviado Rev. 5 // 24-05-2024 Com. Menores Rev. 5
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Rechazado | Enviar antes del 21-02-2024 | 1 | 2024-02-06 | 157 | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas |  |  | 26-01-2024 Enviado Rev. 0 // 26-01-2024 Rechazado Rev. 1 // 06-02-2024 Com. Mayores Rev. 1 // 06-02-2024 Rechazado Rev. 1 | Se encuentra en estado de HOLD todo el pedido
P-23/028-S00 | LB | 103701061 | QATAR EPC3 | Temperatura | 3998_18-1037010610-00013 | 23-028-PRC-0009 | NFXP3 - PRESERVATION AND STORAGE INSTRUCTIONS - THERMOMETERS WITH WELL | Instrucciones | No | Com. Menores | Enviar antes del 18-07-2024 | 4 | 2024-07-03 | 9 | 2023-02-28 | 2023-10-26 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 22-02-2024 Com. Menores Rev. 2 // 26-02-2024 Enviado Rev. 3 // 06-05-2024 Com. Menores Rev. 3 // 06-05-2024 Enviado Rev. 4 // 03-07-2024 Com. Menores Rev. 4 | En eGesdoc el doc. Eipsa es: 23-028-DOS-0001
P-23/036-S00 | AC | RFQ 12-99-52-1807 _REV.A | BU HASA | Caudal | 8005710911-V-0011 | 23-036-DOS-0002 | FINAL QUALITY DOSSIER | Dossier | No | Com. Menores | Enviar antes del 29-06-2024 | 0 | 2024-06-14 | 28 | 2023-03-28 | 2023-11-23 | Aprobación + 34 Semanas |  |  | 24-07-2023 Aprobado Rev. 0 // 14-06-2024 Com. Menores Rev. 0 | Este pedido esta terminado. Mientras no reclamen no vamos ha enviar nada. Entra a fecha 14/06/2024 Aceptado con Com.Menores

## CRÍTICOS
Nº Pedido | Resp. | Nº PO | Cliente | Material | Nº Doc. Cliente | Nº Doc. EIPSA | Título | Tipo Doc. | Crítico | Estado | Fecha Pedido | Fecha Prevista | Fecha Contractual
P-22/074-S00 | LB | 104001091 | ADNOC DALMA | Caudal | V-1040010910-0002 | 22-074-PLG-0005 | OVERALL DRAWING WITH WEIGHT FOR FE & FO (ARZANAH) | Planos | Sí | Com. Menores | 2022-12-22 | 2023-07-10 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel |  | 22-075-MAN-0001 | INSTALLATION, OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL 22-075 | Manual | Sí | Sin Enviar | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0003 | 22-075-PLN-0001 | QUALITY CONTROL PLAN 22-075 | PPI | Sí | Com. Menores | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-22/075-S00 | SS | 104001071 | ADNOC DALMA | Nivel | V-1040010710-0026 | 22-075-PRC-0016 | PAINTING PROCEDURE | Pintura | Sí | Rechazado | 2022-12-09 | 2023-06-27 | Aprobación + 28 Semanas
P-23/087-S01 | AC | 7011294464 | CEPSA SAN ROQUE | Caudal | V-1801RA96A3-2206-500-TNFE0500N-DWG-001 | 23-087-S01-DWG-01 | PLANO DIMENSIONAL | Cálculo y plano | Sí | Sin Enviar | 2024-07-08 | 2024-09-30 | Aprobación + 12 Semanas

## STATUS GLOBAL
Nº Pedido | % Completado | Aprobado | Com. Mayores | Com. Menores | Enviado | Rechazado | Sin Enviar | Total
P-24/044-S00 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | P-24/044-S00 | 75
P-24/040-S00 | 100 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | P-24/034-S00 | 0
P-24/035-S00 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | P-24/028-S00 | 0
P-24/034-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P-24/023-S00 | 92.3077
P-24/033-S00 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | P-24/022-S00 | 57.1429
P-24/031-S00 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | P-24/012-S01 | 33.3333
P-24/030-S00 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P-24/006-S00 | 87.5
P-24/028-S00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | P-23/105-S00 | 84.6154
P-24/026-S00 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | P-23/097-S00 | 83.3333
P-24/023-S00 | 92.3077 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | P-23/087-S01 | 0
P-24/022-S00 | 57.1429 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | P-23/074-S00 | 61.5385
P-24/021-S00 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | P-23/048-S00 | 76.9231
P-24/020-S00 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | P-23/044-S05 | 0
P-24/019-S00 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | P-23/044-S04 | 0
P-24/018-S00 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | P-23/044-S03 | 80
P-24/012-S01 | 33.3333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | P-23/044-S00 | 75
P-24/006-S00 | 87.5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | P-23/037-S00 | 61.5385
P-24/002-S00 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | P-23/036-S00 | 81.8182
P-23/105-S00 | 84.6154 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | P-23/034-S00 | 93.75
P-23/100-S00 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | P-23/028-S01 | 0
P-23/097-S00 | 83.3333 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | P-23/028-S00 | 53.8462
P-23/093-S00 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P-23/027-S04 | 0
P-23/087-S01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | P-23/027-S03 | 50
P-23/076-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P-23/027-S00 | 57.1429
P-23/076-S00 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | P-23/001-S00 | 84.2105
P-23/075-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | P-22/075-S00 | 63.1579
P-23/075-S00 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | P-22/074-S00 | 57.1429
P-23/074-S02 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/074-S01 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-23/074-S00 | 61.5385 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 13
P-23/072-S01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
P-23/072-S00 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
P-23/050-S04 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/050-S03 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/050-S00 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
P-23/048-S00 | 76.9231 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 13
P-23/044-S05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
P-23/044-S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4
P-23/044-S03 | 80 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5
P-23/044-S02 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-23/044-S00 | 75 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 24
P-23/042-S03 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/042-S02 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/042-S00 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19
P-23/037-S01 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
P-23/037-S00 | 61.5385 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 13
P-23/036-S00 | 81.8182 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11
P-23/034-S05 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/034-S02 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-23/034-S00 | 93.75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16
P-23/030-S05 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-23/030-S04 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-23/030-S00 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
P-23/029-S05 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-23/029-S04 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-23/029-S00 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
P-23/028-S01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
P-23/028-S00 | 53.8462 | 7 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13
P-23/027-S04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
P-23/027-S03 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2
P-23/027-S00 | 57.1429 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 21
P-23/026-S02 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/026-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-23/026-S00 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P-23/017-S00 | 100 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
P-23/003-S03 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P-23/003-S02 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
P-23/003-S00 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P-23/002-S03 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
P-23/002-S02 | 100 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
P-23/002-S00 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
P-23/001-S03 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P-23/001-S02 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P-23/001-S00 | 84.2105 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 19
P-22/082-S01 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-22/082-S00 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-22/080-S00 | 100 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14
P-22/075-S00 | 63.1579 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 19
P-22/074-S00 | 57.1429 | 8 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 14
P-22/054-S01 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
P-22/054-S00 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
P-22/037-S00 | 100 | 315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 315
P-22/007-S04 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-22/007-S03 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P-22/007-S02 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P-22/007-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-22/007-S00 | 100 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
P-22/006-S03 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-22/006-S02 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P-22/006-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-22/006-S00 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
P-22/002-S02 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-22/002-S00 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6
P-22/001-S03 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-22/001-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-22/001-S00 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P-21/064-S00 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
P-21/060-S00 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
P-21/057-S00 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
P-21/057-N00 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
P-21/056-S00 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
P-21/055-S00 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20
P-21/053-S00 | 100 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
P-21/040-S00 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13
P-21/039-S00 | 100 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16
P-21/038-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-21/038-S00 | 100 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5
P-21/030-S01 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
P-21/030-S00 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
P-21/028-S00 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8
P-21/009-S01 | 100 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
P-21/009-S00 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11
P-21/003-S05 | 100 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29
P-21/003-S04 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2
P-21/003-S03 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9
P-21/003-S01 | 100 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
P-21/003-S00 | 100 | 186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186